## Time-Table_Rustavi
რუსთავის მუნიციპალიტეტში მდებარე დევნილთა დასახლებაში სკვერის და საბავშვო მოედნის მოწყობა
Arrangement of public garden and children playground in Rustavi IDP settlement
კალენდარული გეგმა Timetable
# | სამუშაოთა ჩამონათვალი Name of works | კვირები / Weeks
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ამორტიზირებული ბორდიურების მოხსნა და გატანა Demolition and transportation of damaged concrete bordures
2 | არსებული ბეტონის მოედნების მოჭრა და მოსწორება Cutting of existing damaged concrete surfaces and leveling
3 | მიწისქვეშა ალუმინის ელმომარაგების კაბელის მოწყობა 3*6მმ პლასტმასის გარსაცმით Installation of underground aluminium supply cable 3x6mm with plastic cover
4 | სასეირნო ბილიკებზე ბეტონის ფილაქანის მოწყობა(ბორდიურის ქვებით პერიმეტრზე) Installation of concrete tiles on pathes (with bordure stones on perimetre)
5 | ავტოსადგომებზე ასფალტის საფარის მოწყობა სისქით 6სმ Installation of asfalt covering on car parkings
6 | სასმელი წყლის სოკო შადრევნის მოწყობა (მოზაიკური ბეტონის) Installation of Water fungus, fountain
7 | განათების ლამპიონების მოწყობა Installation of outside lamps
8 | ბაღის სკამების მოწყობა Installation of benches
9 | სანაგვე ურნების მოწყობა Installation of trush cans EX U -10
10 | ბეტონის ბორდიურის (10X20) მოწყობა (შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით) Installation of concrete curbing (10X20) (including relevant materials and work costs)
11 | ტერიტორიაზე ღორღის მოსამზადებელი ფენის მოწყობა (ფრაქციით 0‐40; 8სმ‐იანი საშ. სისქის) Arrangement of the preparatory layer (approx. 8cm thik; 0-40 fraction) from gravel
12 | ტრენაჟორების მონტაჟი Instalation of fitness Exercisers
13 | საჩრდილობელი ფანჩატურის ტრენაჟორებისთვის ესკიზის მიხედვით მიწოდება-მონტაჟი(შესაბამისი მასალებისა და სამუშაოების ღირებულების გათვალისწინებით) Delivery and installation of shade Arbor for the fitness exercisers according to sketch (including relevant materials and work costs)
14 | გრუნტის დამუშავება ღობის საძირკვლისთვის ხელით Digging of ground for fencing manually
15 | ღობისათვის საძირკვლის მოწყობა ბეტონით Installation of concrete foundation for fencing
16 | ღობისათვის ზეძირკვლის მოწყობა ბეტონით installation of concrete cokle for fencing
17 | ტერიტორიის დასუფთავება და ნაგვის გატანა Cleaning and clearing of the area