შპს „ვარციხე 2005“

სარეზერვო ძალოვანი ტრანსფორმატორი ТДЦ-80 მვა-ს (საქ. #7704) გადაადგილება ჰეს I - დან ჰეს III -ში და საექსპლუატაციო მდგომარეობაში მოყვანა

ტექნიკური დავალება

1. ზოგადი დახასიათება

შპს „ვარციხე 2005“-ის ჰესებზე (ჰესი I, II, III, IV) 110 კვ-ის ღია გამანაწილებელ მოწყობილობების ტერიტორიაზე დამონტაჟებული არის თითო ერთეული ძალოვანი ტრანსფორმატორი, სიმძლავრით 80 მვა (ტიპი  ТДЦ-80000/110-73У1).

გარდა ძირითადი ტრანსფორმატორისა, არის ერთი ერთეული სარეზერვო ძალოვანი ტრანსფორმატორი, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში შედის ექსპლუატაციაში ძირითადი ტრანსფორმატორის სანაცვლოდ (შეკეთების/დაზიანების შემთხვევაში).

ამჟამად სარეზერვო ძალოვანი ტრანსფორმატორი დგას ჰესი I-ის 110 კვ-ის ღია გამანაწილებელი მოწყობილობის სარემონტო მოედანზე.

2. სამუშაოს მოცულობა.

სამუშაო მოცულობაში შედის სარეზერვო ტრანსფორმატორი ТДЦ-80 მვა-ს  (სრული მასა -  92 ტ.) გადატანა შ.პ.ს. „ვარციხე 2005“-ის ჰეს I-დან ჰეს III-ში, მათ შორის შემდეგი სამუშაოების შესრულება:

- ჰეს I-ის სარემონტო მოედანზე მდგომი სარეზერვო ტრანსფორმატორის სატრანსპორო მდგომარეობაში მოყვანა;

- ტრანსფორმატორის და მისი დამხმარე მოწყობილობების გადატანა ჰეს I-დან ჰეს III-ში;

- ტრანსფორმატორის აწყობა;

- ტრანსფორმატორის ელექტრული გაზომვების ჩატარება და გაზომვის შედეგების მიხედვით ტრანსფორმატორის შრობაზე დაყენება (ზეთის რეგენერაციის გზით);

- ჰეს III-ში მოქმედი ძალოვანი ტრანსფორმატორის განსალტვა და სამონტაჟო მოეწდნიდან გამოგორება;

- სარეზერვო ტრანსფორმატორის შეგორება სამონტაჟო მოედანზე და მოსალტვა.

შპს „ვარციხე 2005“-ის ადმინისტრაცია