# ბიზნეს ცენტრის კაპიტალური შეკეთებები

ბიზნეს ცენტრის კაპიტალური შეკეთებები წარმოადგენს წყალმომარაგების ქსელზე ისეთი ტექნიკური სამუშაოების ჩატარებას, რომელიც აუცილებელია შეუფერხებელი წყალმომარაგებისთვის. ტექნიკურ სამუშაოებს ჩაატარებს წინასწარ შერჩეული კონტრაქტორი კომპანია.

- კაპიტალური შეკეთებების საჭიროებას განსაზღვრავს უბნის ბიზნეს ცენტრი;

- ბიზნეს ცენტი გეგმავს არსებულ კაპიტალურ შეკეთებებს, ანიჭებს დავალებებს პრიორიტეტებს და ამისამართებს მას პროექტ მენეჯერთან ელექტრონული ფოსტით;

- პროექტ მენეჯერი იღებს ბიზნეს ცენტრისგან დაგეგმილ სამუშაოებს და დავალებას ამისამართებს კონტრაქტორ კომპანიასთან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით;

- დავალების გაცემის პარალელურად, ინფორმაციას იღებს ზედამხედველობის სამსახური, ზედამხედველობის გასაწევად და წყალმომარაგების სადისპეტჩერო წყლის გათიშვის დასაგეგმად;

- კონტრაქტორი კომპანია იღებს ინფორმაციას დავალებაზე და გეგმავს ტექნიკური სამუშაოების ჩატარებას;

- კონტრაქტორი კომპანია ელექტრონული ფოსტით უგზავნის პროექტ მენეჯერს ჩასატარებელი სამუშაოების დეტალებს;

- პროექტ მენეჯერი ქმნის შესაბამის პროექტს და პროგრამულ მოთხოვნას ინციდენტების მართვის მოდულში. საჭიროების შემთხვევაში სამუშაოებს ათანხმებს საპატრულოსთან და მერიასთან;

- თუ პროექტის შეთანხმება არ არის საჭირო, პროექტ მენეჯერი ატყობინებს კონტრაქტორ კომპანიას სამუშაოების დაწყების შესახებ;

- მერიის ნებართვის მიღების შემდეგ, კონტრაქტორი კომპანია ელექტრონული ფოსტით იღებს შეტყობინებას სამუშაოების დაწყების შესახებ და ატყობინებს პროექტ მენეჯერს საჭირო მასალების შესახებ ინფორმაციას;

- პროექტ მენეჯერი საჭირო მასალებს ამისამართებს საწყობში ელექტრონული ფოსტით და ითხოვს დასტურს მოთხოვინლი მასალების კონტრაქტორ კომპანიაზე გაცემისთვის;

- დასტურის მიღების შემდეგ, პროექტ მენეჯერი კონტრაქტორ კომპანიას ატყობინებს მასალების გატანის შესხებ;

- კონტრაქტორი კომპანია ტექნიკური სამუშაოების დაწყებამდე ათანხმებს წყლის გათიშვას პროექტ მენეჯერთან;

- პროექტ მენეჯერი მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე წყლის გათიშვას სთხოვს წყალმომარაგების დისპეტჩერს, რომელიც თავის მხრივ დავალებას ამისამართებს შესაბამის ჯგუფთან მისამართზე წყლის შეწყვეტისთვის;

- პროექტ მენეჯერი წყლის გათიშვას ატყობინებს კონტრაქტორ კომპანიას;

- კონტრაქტორი კომპანა გადის მისამართზე და ატარებს ტექნიკურ სამუშაოებს;

- კონტრაქტორი კომპანია ტექნიკური სამუშაოების ჩატარების პროცესში იღებს ფოტოებს;

- ტექნიკური სამუშაოების ჩატარებისას მასალების ცვლილების საჭიროების შემთხვევაში, კონტრაქტორი კომპანია ატყობინებს პროექტ მენეჯერს საწყობში მასალების ცვლილების დასადასტურებლად;

- პროექტ მენეჯერი მასალების ცვლილების დადასტურების შემდეგ ინფორმაციას უგზავნის კონტრაქტორ კომპანიას.

- ჩატარებულ ტექნიკურ სამუშაოებს ამოწმებს ზედამხედველობის სამსახური და კორექტულობის შემთხვევაში აწერს ხელს მიღება-ჩაბარების აქტს;

- კონტრაქტორი კომპანია სამუშაოების დასრულების შემდეგ ავსებს განათხარს (ამზადებს საასფალტედ) და ზედაპირის აღდგენის საჭიროების შესახებ ინფორმაციას აწვდის პროექტ მენეჯერს, აღდგენითი სამუშაოების ჩასატარებლად;

- პროექტ მენეჯერი მოთხოვნას ამისამართებს მოწესრიგების დისპეტჩერთან, ზედაპირის აღსადგენად;

- მოწესრიგების დისპეტჩერი ინიცირებს ზედაპირის აღდგენის წინასწარ განსაზღვრულ პროცესს;

- ტექნიკური სამუშაოების დასრულების შემდეგ, შეკეთებული ქსელი საჭიროებს ექპლოატაციაში მიღებას;