მოთხოვნები

დეტალურად უნდა შეავსოთ დანართი 2 (ფასების ცხრილი/გეგმა გრაფიკი)

თანხა უნდა წარმოადგინოთ ლარში (ყველა გადასახადის ჩათვლით)

განხორციელების ეტაპები

ფაზა I.

I. დიაგნოსტიკა და პროცესების იდენტიფიცირება

პირველ ეტაპზე უნდა მოხდეს ორგანიზაციაში არსებული ყველა ბიზნეს პროცესის იდენტიფიცირება და უნდა შეიქმნას მათი 	სრული ნუსხა. საჭირო იქნება ჩატარდეს შეხვედრები/ინტერვიუები შესაბამის პროცესში ჩართულ პირებთან და  შეისწავლოთ პროცესებთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტაცია ,რათა აღმოაჩინოთ ყოველი პროცესის პასუხისმგებელი პირი და ჩართული მხარეები.

II. პროცესების შესწავლა და რუკების შექმნა

ამ ეტაპზე უნდა მოხდეს პროცესების არსებული მდგომარეობის რუკაზე ასახვა (AS IS MAPS), თითოეული ბიზნეს პროცესის ანალიზი, აღმოჩენილ უნდა იყოს შესაძლო ძაბრის ეფექტები, ოპტიმიზაციის შესაძლებლობები და ეფექტურობის შემაფერხებელი წერტილები.

უნდა შეიქმნას „დედა-დიაგრამა“ სადაც აღწერილი იქნება „თავიდან-ბოლომდე“ პროცესი. შემდეგ მიღებული მეთოდისა და სტილის დაცვით, დედა დიაგრამა ჩაიშლება ქვე-პროცესებად, წინასწარ შეთანხმებულ დონემდე.

უნდა ჩატარდეს არსებული პროცესების AS-IS ანალიზი, რომლის დროსაც მოხდება პროცესში არსებული გასაუმჯობესებელი და მტკივნეული არეალების, ძაბრის ეფექტის გამოწვევი მიზეზების იდენტიფიცირება.

უნდა მოხდეს პროცესის რუკების ე.წ. To Be Maps შექმნა. განისაზღვრება თითოეულ პროცესზე პასუხისმგებელი პირები, ე.წ. პროცესის მფლობელები.

შედეგები - ფაზა I:

- უნდა შეიქმნას სრულად აღწერილი ძირითადი და დამხმარე პროცესები, რომელიც ასახული იქნება რუკებზე BPMN-ის გამოყენებით

- განისაზღვროს ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაციის საჭიროებები და გაიცეს შესაბამისი რეკომენდაციები

- პროცესების მართვაში გამოყენებული უნდა იყოს BPM-ის პრაქტიკა

- განისაზღვროს ინდივიდუალურ პროცესზე პასუხისმგებელი პირი - პროცესის მფლობელები

ფაზა II.

I. პროცესების ოპტიმიზაცია, განახლებული დიზაინისა შექმნა

შეთანხმდეს  პროცესების სამომავლო დიზაინი, მოხდება მათი რუკების ე.წ. To Be maps შექმნა, როლების და პროცესების მფლობელობის განსაზღვრა, პროცესების მმართველობის სქემის შემუშავება  და განახლება. განისაზღვრება თითოეულ პროცესზე და ქვე-პროცესზე პასუხისმგებელი პირები ე.წ. პროცესის მფლობელები და ქვე-პროცესის მფლობელები და შეიქმნება პროცესების მმართველობის სქემა. რაც საფუძველს ჩაუყრის მუდმივი ზედამხედველობისა და განახლების პრაქტიკის დანერგვას.

II. პროცედურული სახელმძღვანელოს შექმნა

მოცემულ ეტაპზე უნდა შეიქმნას პროცედურული სახელმძღვანელო და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია, რომლის სტრუქტურაც და სტილიც შეთანხმდება კომპანიის მენეჯმენტთან, კომპანიაში მიღებული პრაქტიკის გათვალისწინებით.  სახელმძღვანელოს თან უნდა დაერთოს შესაბამისი შემოწმების ფურცელი, რომელიც პროცედურის განხორციელებას შეამოწმებს.

III. განახლებული ბიზნეს პროცესების დანერგვა და ტესტირება

მოცემულ ეტაპზე განახლებული პროცესები უნდა დაინერგოს და გაიტესტოს მათი ეფექტურობა. ტესტირება განხორციელდება მმართველობის სქემით ჩამოყალიბებული პასუხისმგებლობების ფარგლებში.

ტესტირების დასასრულს უნდა მოხდეს პროცესის ეტაპების შეფასება პროცედურების თანმხლები შემოწმების ფურცელის მეშვეობით. გათვალისწინებული უნდა იქნეს დანერგვისას მიღებული გამოცდილება და აისახოს განახლებულ რუკებსა და პროცედურულ სახელმძღვანელოში.

ასევე ამ ეტაპზე უნდა მოხდეს ბიზნეს-პროცესების გაუმჯობესების შედეგად ორგანიზაციაში შექმნილი ე.წ. ორგანიზაციის პროცესის აქტივების (ანუ ბიზნეს-პროცესების ამსახველი რუკები, მათი აღწერითი დოკუმენტაცია, სტანდარტული საოპერაციო პროცედურები, შემოწმების ფურცლები) შენახვის და განახლების წესი განსაზღვრა.

პროცესის აქტივები უნდა პერიოდულად განახლდეს, რათა მომხდარი ცვლილებები ასახოს.

შედეგები - ფაზა II:

- შეიქმნას ოპტიმიზირებული ბიზნეს პროცესები, რომლებიც შესაბამისობაში იქნება კომპანიის სტრატეგიულ მიზნებთან