ტექნიკური დავალება

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტყის აღდგენა-გაშენების პროექტის განსახორციელებლად ჩასატარებელი სამუშაოები

- საწყისი ინფორმაცია

შპს არემჯი გოლდს დაგეგმილი აქვს  საკომპენსაციო ღონისძიება, ტყის გაშენება სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ გამოყოფილ 3 ჰექტარ ფართობზე, რომელიც მდებარეობს ქვემო ქართლის  სატყო სამსახურის ბოლნისის სატყეო უბნის ფახრალოს სატყეოს  კვარტალ N8-ის N8,13,14 ლიტერებში.

გასაშენებელი ფართობი  ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დაშორებულია დაახლოებით 6-7 კმ-ით და უზრუნველყოფილია მისასვლელი გრუნტის გზით. ტერიტორიის GPS კოორდინატებია: X-462881, Y-4586430; X-463061, Y-4586366; X-462938, Y-4586223; X-462816, Y-4586272). ფართობზე გასული საუკუნის მეორე ნახევარში გაშენებული იყო ჩვეულებრივი იფნის ტყის კულტურები. ფაქტიური მდგომარეობით, ფართობი დეგრადირებულია და წარმოდგენილია როგორც შემორჩენილი ტყის კულტურების ხაზობრივი, ასევე ერთეული და ჯგუფურად გაბნეული, ზრდაში ჩამორჩენილი ჩვეულებრივი იფნის სახეობის ეგზემპლარების სახით. ქვეტყეში გვხვდება ძეძვის ჯგუფურად და ერთეულად გაბნეული ბუჩქები.

სამუშაოები უნდა განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 27 ივლისის N383 დადგენილებით დამტკიცებული ტყის დაცვის, აღდგენისა და მოვლის წესის მოთხოვნებისა და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან შეთანხმებული ტყის აღდგენა-გაშენების პროექტის შესაბამისად.

- პროექტით გათვალისწინებული განსახორციელებელი ღონისძიებები

ბიომრავალფეროვნებისა და ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნების მისაღწევად პროექტი ითვალისწინებს შემდეგ ღონისძიებებს:

- ფართობის გაწმენდა

- ნიადაგის მომზადება

- დარგვა

- მოვლა (გათოხვნა-გაფხვიერება, მორწყვა 5 წლის განმავლობაში).

- შევსება

- ფართობის გაწმენდა

საპროექტო ტერიტორიის ნაწილი (დაახლოებთ 20%) დაკავებული აქვს ძეძვის ბუჩქნარებს  (ძირითადად ჯგუფურად), ტყის აღდგენა-გაშენების (ფართობის შემოღობვა, ორმოების ამოღება, ნერგის დარგვა და სხვა) ღონისძიებების შეუფერხებლად წარმოებისათვის პროექტით გათვალისწინებულია აღნიშნული ბუჩქების მოჭრა (უნდა მოიჭრას ფესვის ყელთან, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს ბუჩქების ფესვების ამოძირკვა) და ფართობიდან გამოტანა. ძეძვის ბუჩქების მოჭრა უნდა განხოციელდეს მხოლოდ სარგავ ადგილებზე  (დაახლოებით 1 კვ.მ რადიუსში) და იმ მონაკვეთებზე სადაც გაივლის დამცავი ღობე.

- ნიადაგის მომზადება

ფართობის ბუჩქნარისაგან გაწმენდის შემდგომ, უნდა განხორციელდეს 0.4X0.4X0.4მ-იანი (სიგრძე, სიგანე, სიღრმე) ორმოების ამოღება და ნერგის დარგვა.

- დარგვა

საპროექტო ტერიტორიაზე არათანაბრად გაბნეული იფნის ეგზემპლიარების არსებობის გამო, ტყის გასაშენებლად შეირჩა კონკრეტული სქემა, რომელიც დეტალურად არის განხილული თანდართულ ტყის აღდგენა-გაშენების პროექტში.

დარგული მცენარეების მწკრივები უნდა მოეწყოს დამცავი ღობიდან, ასევე ფართობზე არსებული სამეურნეო გზიდან მინიმუმ 1 მეტრის მოშორებით.

დასარგავად გათვალისწინებულია სულ: 9396 ცალი ნერგი, მათ შორის:  7577 ცალი ელდარის ფიჭვის და 1819 ცალი მინდვრის ნეკერჩხლი.

| N | ქართული დასახელება | ლათინური დასახელება | ხნოვანება (წელი) | რაოდენობა (ცალი) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | მინდვრის ნეკერჩხალი | Acer campestre | 2-3 | 1819 |
| 2 | ელდარის ფიჭვი | Pinus eldarica | 2-3 | 7577 |
| სულ: |  |  |  | 9396 |

შენიშვნა: ზემოთ აღნიშნულ ნერგების მოწოდებას განახორციელებს დამკვეთი

- მოვლა

მოვლა ითვალისწინებს ნერგის დარგვის პარალელურად, თითოეული ნერგის (9396 ცალი) მორწყვის ღონისძიებას, ნორმით 10-15 ლიტრი წყლი.

5 წლის განმავლობაში  ნერგების გარშემო (0,4×0,4მ.) ბაქნებზე განვითარებული ბალახეულის საფარის (სარეველა) მოცილებას და ტენის შენარჩუნების მიზნით ნიადაგის გაფხვიერებას, აგრეთვე ბალახის გამოთიბვას და მორწყვას.

ასევე ფართობზე ახლად წამოსული ძეძვის ბუჩქნარის მოჭრას (მხოლოდ ნერგების გარშემო დაახლოებით 1 კვ.მ-ზე) და ფართობიდან გამოტანას 3 წლის განმავლობაში.

აღნიშნულთან დაკავშირებით პრეტენდენტებმა უნდა წარმოადგინონ თავისი გეგმა, სადაც დეტალურად იქნება გაწერილი საველე გასვლების რაოდენობა და პერიოდულობა წლის განმავლობაში.

- შევსება

ტყის კულტურების დარგვიდან 1 წლის შემდეგ, ყოველწლიურად, 4 წლის განმავლობაში შემოდგომაზე (15.09-დან 15.10-მდე ჩათვლით პერიოდში), განხორციელებული ინვენტარიზაციის შედეგების შესაბამისად, მოხდება გახარების პროცენტის დადგენა, დაზიანებული და დაღუპული ნერგების ნაცვლად, საღი ნერგებით მათი შეცვლის მიზნით, ე.წ. შევსება.

შევსება შესაძლებელია განხორციელდეს ტყის აღდგენა-გაშენების ღონისძიებებით მიღებული შედეგების გათვალისწინებით, როგორც ერთი სახეობის ნერგით, ასევე შერეულად.