გამოცდის ჩატარების, მოწყობილობის მიწოდების, საპროექტო დოკუმენტაციის შემუშავების, შეფმონტაჟისა და მოწყობილობის ექსპლუატაციაში შეყვანის

ტექნიკური დავალება

| დამკვეთი | RICH METALS GROUP |
| --- | --- |
| ობიექტი (სამშენებლო მოედანი) | მშრალი ნარჩენების საცავი, შესქელების კვანძი |
| მისამართი: | საქართველო, კაზრეთი |
| მშენებლობის სახეობა | წარმოების მოდერნიზება |
| წარმოების მუშაობის რეჟიმი | სადღეღამისო, მთელი წლის განმავლობაში |
| სამუშაოთა მიზანი | - ფლოტაციის ნარჩენების შესქელების ოპტიმალური ტექნოლოგიის შეფასება და არჩევა; - ფლოკულანტის ხარჯვის შემცირება; - ტენიანობის შემცირება ნაყარ კეკში. |
| მიწოდების მოცულობა | მიწოდების მოცულობაში უნდა შედიოდეს ყველა ის მომსახურება და მოწყობილობა, რომელიც საჭიროა ობიექტის სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის წინამდებარე ტექნიკური დავალების შესაბამისი ტექნოლოგიური მაჩვენებლების მიღწევით. მათ შორის: – ტესტური გამოცდების ჩატარება დამკვეთის მოედანზე ფლოტაციის ნარჩენების შესქელების ორი ტექნოლოგიით. ესენია კლასიკური შესქელება შემასქელებლებში და კომბინირებული ტექნოლოგია ჰიდროციკლონური დანადგარების გამოყენებით; – ტექნიკური დოკუმენტაციის შემუშავება ტესტური გამოცდების შედეგების მიხედვით; – მოწყობილობების სპეციფიკაციების შემუშავება მათი ფასების, დამზადებისა და მიწოდების დაგეგმილი ვადების განსაზღვრით; – მოწყობილობების შესყიდვა და მიწოდება; – გამშვებ-გასამართი სამუშაოები; – ობიექტის შეყვანა ექსპლუატაციაში; – დამკვეთის პერსონალის სწავლება. მოწყობილობები უნდა იყოს ახალი, არაუადრეს 2024 წლის გამოშვების. |
| მოთხოვნები დოკუმენტაციის მიმართ | - დამკვეთისთვის მიწოდებული ყველა მასალა წარმოდგენილი უნდა იყოს რუსულ ენაზე გაზომვის მეტრული სისტემისა და ერთეულთა საერთაშორისო სისტემის (SI) გამოყენებით; - დოკუმენტაცია დამკვეთს გადაეცემა 2 ეგზემპლარად ნაბეჭდი სახით და ელექტრონული ვერსიის 1 ეგზემპლარად. ელექტრონული ვერსია უნდა შესრულდეს Microsoft Office (Word და Excel) პროგრამებში, ნახატები – Acrobat Reader პროგრამაში, ნახაზები – AutoCAD პროგრამაში. - მიმწოდებელი წარმოადგენს დოკუმენტაციას, რომელიც შეიცავს შემდეგ ინფორმაციას, მაგრამ ამით არ შემოიფარგლება: – ტექნოლოგიური სქემები; – ტექნოლოგიების აღწერილობა; – მოწყობილობებისა და მასალების სპეციფიკაციები; – სათადარიგო ნაწილების კატალოგი; – გამოკითხვის ფურცლები; – ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო; – მონტაჟის, ტექნიკური მომსახურებისა და რემონტის ინსტრუქციები; – საერთო ხედის ნახაზები; – მოწყობილობის დასაკომპლექტებელი ნახაზები; – ელექტრული შეერთებების სქემები; – ელექტრომოწყობილობების სპეციფიკაცია; – ელექტრომოწყობილობების ექსპლუატაციის, მონტაჟისა და ტექნიკური მომსახურებისა ინსტრუქციები; – საკაბელო ტრასების შესასრულებელი ნახაზები; – ელექტრომოწყობილობების ასაწყობი ნახაზები; – პრინციპული სქემები; – ერთხაზიანი ელექტრული სქემები; – ქიმიური რეაგენტების მახასიათებლები და ხარჯი; – ობიექტისთვის კაპიტალური და საოპერაციო ხარჯების შეფასება; – მიწოდებული მოწყობილობების შესაბამისობის სერტიფიკატები, ხარისხის სერტიფიკატები; – იმ დამხმარე მოწყობილობების, ნაწარმისა და მასალების ჩამონათვალი, რომლებიც უნდა უზრუნველყოს დამკვეთმა (ასეთების არსებობის შემთხვევაში). |
| მოთხოვნები ავტომატიზაციის მიმართ | მიწოდებული მოწყობილობის შემადგენლობაში უნდა შედიოდეს აუცილებელი გამზომი ხელსაწყოები (გადამწოდები) და მართვის ელემენტები (საკვალთები, რეგულატორები და მისთანები), რომლებიც უზრუნველყოფს მოცემული ტექნოლოგიური პარამეტრების ჩარჩოებში მოწყობილობების მუშაობის მხარდაჭერას გამამდიდრებელი ფაბრიკის ტექნოლოგიური პროცესის მართვის ავტომატიზებული სისტემასთან (АСУ ТП) მათი მიერთებით. |
| მიმწოდებლის გარანტიები | მიმწოდებელი იძლევა მიწოდებული ტექნოლოგიური მოწყობილობის ხარისხისა და მისი საგარანტიო მომსახურების გარანტიას მიწოდების თარიღიდან 24 თვის ან ექსპლუატაციაში შეყვანის თარიღიდან 18 თვის განმავლობაში იმისდა მიხედვით, რომელიც უფრო ადრე დადგება. |
| მოთხოვნები ტექნიკურ-კომერციული დოკუმენტაციის წარმოდგენის მიმართ | - წინასწარი ტექნოლოგიური, წყალ-შლამის სქემები, შედგენის გადაწყვეტილებები; - კაპიტალური და საექსპლუატაციო ხარჯების წინასწარი შეფასება; - იმ დამხმარე მოწყობილობების, ნაწარმისა და მასალების წინასწარი ჩამონათვალი (პასუხისმგებლობის საზღვრები), რომლებიც დამკვეთმა უნდა უზრუნველყოს (ასეთების არსებობის შემთხვევაში); - კვლევის მეთოდიკის, გამოცდების აპარატურული გაფორმების მოკლე აღწერილობა; - საგარანტიო მაჩვენებლების დადასტურება / დაზუსტება; - ფიქსირებული ფასი, უნდა წარმოადგინონ ღირებულების გაანგარიშება. |
| საწყისი მონაცემები |  |
| მწარმოებლურობა | 900-1400 მ3/სთ |
| მყარის შემცველობა | 18;25% |
| მყარის კუთრი წონა | 2,7-2,9 ტ/მ3 |
| გრანულომეტრიული შედგენილობა | სისხოს კლასები, (μm); გამოსავალი, %. –; +; %. 200,0; 1,70. 200,0; 140,0; 4,80. 140,0; 100,0; 6,75. 100,0; 71,0; 8,10. 71,0; 44,0; 7,65. 44,0; 32,0; 5.90. 32,0; 16,0; 12,80. 16,0; 8,0; 24,10. 8,0; 0,0; 28,20. 100,00. |
| pH | 8-12 |
| საგარანტიო მაჩვენებლები |  |
| მყარის შემცველობა ფილტრაციის კვებაში, % | არანაკლებ 55 (გაერთანებული პროდუქტი: ქვიშები ჰიდროციკლონი + შესქელება) |
| შესქელების ჩამონასხამის სისუფთავე, მგ/ლ | არაუმეტეს 200 |
| ფლოკულანტის საერთო ხარჯის შემცირება, გ/ტ მადნის გადამუშავებაზე | საწყისის არანაკლებ 70% (დაზუსტდეს ტესტირების პროცესში), წინასწარი გაანგარიშებებისთვის საწყის ხარჯად მიღებულ იქნეს 40 გ/ტ |

სამუშაოთა შესრულების ეტაპები და ვადები

| ეტაპი |  | შესრულების ვადა* | სამუშაოთა შემცველობა |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ნარჩენების ტესტირება | 2 კვირა | - სხვადასხვა ტიპის მადნის გადამუშავების დაუყოფელი ნარჩენების ტესტირების ჩატარება ძირითადი ტექნოლოგიური მაჩვენებლების: გრანულომეტრიული შედგენილობის, შესქელებისთვის ოპტიმალური სიმკვრივის, ფლოკულანტის ოპტიმალური ტიპის, ჩამონასხამის სისუფთავის, მისაღწევი შესქელების ხარისხის განსაზღვრის მიზნით. - ჰიდროციკლონების მუშაობის გამომავალი პარამეტრების გაანგარიშება და მიღებული გაანგარიშების საფუძველზე ჰიდროციკლონების ჩამონასხამების მოდელირება. - სხვადასხვა ტიპის მადნის გადამუშავებისას ჰიდროციკლონების ჩამონასხამების ტესტირების ჩატარება ძირითადი ტექნოლოგიური მაჩვენებლების განსაზღვრის მიზნით. - ტესტირების მაჩვენებლების შედარება და შესქელების ოპტიმალური ტექნოლოგიის დასაბუთება. |
| 2 | ტექნოლოგიის შეთანხმება | 1 კვირა | - დასაპროექტებლად მისაღები შესქელების ტექნოლოგიის შეთანხმება დამკვეთთან. - შედგენის გადაწყვეტილებების დამუშავება და მიღებული ვარიანტის შეთანხმება დამკვეთთან. |
| 3 | ინჟინირინგი | 2 კვირა | - შესქელების უბნის ტექნოლოგიური სქემის შემუშავება. - ტექნოლოგიური მოწყობილობების გაანგარიშება, არჩევა და დამკვეთთან შეთანხმება. - მართვის სქემის შემუშავება, მოწყობილობის არჩევა ავტომატიზებული ჰიდროციკლონური დანადგარისთვის. - შესქელების უბნის მუშაობის ძირითადი ტექნოლოგიური მაჩვენებლების გაანგარიშება. - მოწყობილობის განთავსებაზე შეკვეთის განთავსება. დამკვეთთან შეთანხმება. |
| 4 | პროექტირება | 3-7 კვირა | - საპროექტო დოკუმენტაციის შემუშავება. - დამკვეთთან შეთანხმება და საპროექტო გადაწყვეტილებების დამტკიცება. |
| 5 | საპროექტო გადაწყვეტილებების რეალიზება |  | - მოწყობილობის მიწოდება. - შეფ-მონტაჟი და სარემონტო სამუშაოები. - გამშვებ-გასამართი სამუშაოები. - ექსპლუატაციაში შეყვანა (72 საათის განმავლობაში უწყვეტი მუშაობა დატვირთვით, საპროექტო მაჩვენებლის 100%). |

* ვადებს აზუსტებს ტენდერის მონაწილე.

პროექტის შესრულების საერთო დროა (ტესტირებიდან რეალიზებამდე) 2-3 თვე (გამშვებ-გასამართი სამუშაოების გაუთვალისწინებლად).