## Sheet1
T25298 - ფასთა გამოკითხვა 23-7 Water treat მე-2 ეტაპის მილსადენების მონტაჟზე
Приложение 1. Объемы и основные характеристики работ
Участок работ | Описание работ | Рабочая документация | Вес оборудо-вания, т | Длина трубопро-водов, м | Вес металло-конструкций, т | Оборудование, материалы, предоставляемые Заказчиком
Участок цементации | Монтаж реакторов 5 м³: - демонтаж существующего реактора 5м³ (1 шт.); - монтаж новых реакторов 5м³ (2 шт.). | Приложение 10 | 3.5 |  |  | Указанные реакторы
| Монтаж химических насосов, установленных после реакторов 5 м³: - демонтаж существующих насосов Maxi 50/15 (2 шт.); - монтаж новых химических насосов APWEX-SR 50-200 (3 шт.); | Приложение 11 | 2.1 |  |  | Указанные насосы
| Монтаж химических насосов, установленных на сливе сгустителей: - демонтаж существующих насосов Maxi 150/15 (2 шт.); - монтаж новых химических насосов APWEX-SR 100-200 (2 шт.); | Приложение 12 | 2.326 |  |  | Указанные насосы
| Монтаж вибропитателей 26С ERIEZ: - демонтаж существующего вибропитателя (1 шт.); - монтаж новых вибропитателей (2 шт.). | Приложение 13 | 0.2 |  |  | Указанные вибропитатели
| Изготовление и монтаж опор металлических |  |  |  | 9
| Демонтаж и монтаж трубопроводов, включая монтаж ЗРА и КИП: | Приложение 5
| - обвязка насосов APWEX-SR 50-200 трубопроводом DN100 |  |  | 50 |  | Трубы, фитинги, ЗРА
| - линии переливов DN100 с реакторов 5 м³ (3 шт.) с врезкой в общий коллектор до распределительного чана; |  |  | 100 |  | Трубы, фитинги, ЗРА
| - линия трубопроводов DN160 сливов с распределительного чана в чаны-осадители |  |  | 15 |  | Трубы, фитинги, ЗРА
| - обвязка насосов APWEX-SR 100-200 трубопроводом DN160 и трубопроводы кислой воды на 1 и 2 очереди участка нейтрализации кислой воды |  |  | 40 |  | Трубы, фитинги, ЗРА