პროგრამა

ნარჩენების მართვის ტექნოლოგიები რეგიონებში

(WMTR) II ფაზა

ქვედა ჭარნალის არალეგალური ნაგავსაყრელის დახურვის გეგმა

2017 წელი

წინამდებარე ანგარიში მომზადდა კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის  (CENN) მიერ აშშ–ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსათვის განსახილველად.

USAID–ის კოოპერაციული კონტრაქტი AID-114-A-17-00002

მომზადებულია:

მისიის გარემოსდაცვითი ოფისისათვის

ეკონომიკური ზრდის ოფისისათვის

USAID | კავკასია

მომზადდა:

კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის (CENN)  მიერ

ქ. თბილისი, ბეთლემის ქ. #27, 0105, საქართველო

აღნიშნულ პუბლიკაციაში გამოთქმული შეხედულებები, შესაძლოა, არ გამოხატავდეს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ან შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებებს.

- არსებული სიტუაციის აღწერა

სოფელ ქვედა ჭარნალში, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არალეგალური ნაგავსაყრელი სამ ადგილას მდებარეობს მდ ჭარნალისწყლის ნაპირებზე. ნაგავსაყრელის საერთო ფართო 110მ2 შეადგენს (55+25+30=110მ2). ნაგავსაყრელზე ნარჩენების მოცულობა დაახლოებით 66მ3 შეადგენს. აღნიშნული ნაგავსაყრელი ანაგვიანებს ტურისტებისათვის მიმზიდველ მდინარეს, ხდება რა ნარჩენების მოხვედრა მდინარეში.

არალეგალურ ნაგავსაყრელზე არსებული ნარჩენების გროვების გათვალისწინებით ნარჩენების საშუალო სისქე 0.6 მ-ს შეადგენს. ნარჩენების გროვები ძირითადად წარმოდგენილია პლასტმასის, პოლიმერული, მინის, მეტალის და სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენების სახით.

მიმდინარე წლის ოქტომბერში ჩატარებული სამუშაოებისა და აღებული ნიადაგისა სინჯების ლაბორატორიული ანალიზების საფუძველზე დადგინდა, რომ ნარჩენების ქვეშ განთავსებული ნიადაგის ფენა და გრუნტი დაბინძურებული არ არის. მაგრამ ნარჩენების ნაწილი ჩაფლულია გრუნტში, რაც გამოიწვევს გრუნტის მცირე ფენის ნაწილობრივ აღებას(იხ:დანართი #4).

ასევე, ჩატარდა გრუნტის და მდინარის წყლის აღებული სინჯების ანალიზი, რომელმაც ცხადყო, რომ წყლის ქიმიური შემადგენლობა აკმაყოფილებს ნორმებს (იხ: დანართი #1).

გამომდინარე იქიდან, რომ ნაგავსაყრელამდე ბოლომე მისვლა ავტოტრანსპორტით შეუძლებელია, ნაგავსაყრელის დახურვის სამუშაოების დროს საჭირო იქნება ნარჩენების ხელით შეგროვება და ხელის ურიკებით გატანა 150 მ-ზე დასაგროვებელ მოედანზე. აღნიშნული მოედანი მოეწყობა გზის მიმდებარე ტერიტორიაზე, საიდანაც მოხდება ნარჩენების დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე და გატანა 7 კმ–ზე მდებარე ბათუმის ოფიციალურ ნაგავსაყრელზე.

ნაგავსაყრელის დასუფთავების შემდეგ ამ ტერიტორიის შემდგომი დეტალური დასუფთავება ნარჩენების წვრილი ფრაქციის ნარჩენებისგან ხელით და მოხდება მისი მოსწორება ფოცხების და ნიჩბების საშუალებით.

უშუალოდ ნაგავსაყრელამდე მისვლა უნდა მოხდეს არსებული გრუნტის გზით. ხელის ურიკებით მოხდება ნარჩენების გამოზიდვა გადასტვირთ მოედნამდე 150 მეტრის მანძილზე, აღნიშნული რთული მონაკვეთის შემდეგ კი მოძრაობა შეუზღუდავია ნებისმიერი სატვირთო ავტოტრანსპორტისათვის, რომელიც განახორციელებს გამოტანილი (შეგროვებული) ნარჩენების ბათუმის ოფიციალურ ნაგავსაყრელზე განთავსებას.

ნაგავსაყრელის ტერიტორიის უმეტესი ნაწილი ციცაბო ფერდის გამო მიუდგომელია სამშენებლო ტექნიკისა და ტრანსპორტისათვის, შესაბამისად, ნაგავსაყრელის ამ მონაკვეთებზე სამუშაოების წარმოება უნდა მოხდეს მხოლოდ ხელით. დანარჩენ მონაკვეთებზე კი მაღალი გამავლობის სამშენებლო ტრანსპორტის და მცირეგაბარიტიანი სამშენებლო ტექნიკის (ექსკავატორი, ბულდოზერი) არის შესაძლებელი სამუშაოების წარმოება.

- განსახორციელებელი ღონისძიებების აღწერა

სოფელ ქვედა ჭარნალის არალეგალური ნაგავსაყრელის დახურვისას მოხდება არსებული ნარჩენების მოგროვება, გამოტანა, ტრანსპორტირება და განთავსება ქ. ბათუმის ოფიციალურ ნაგავსაყრელზე, სრული ოდენობით. ნარჩენების ზიდვის მანძილი სოფელ ქვედა ჭარნალის არალეგალური ნაგავსაყრელიდან ქ. ბათუმის ნაგავსაყრელამდე 7 კმ-ს შეადგენს.

ვინაიდან უშუალოდ ნაგავსაყრელამდე მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ ურიკებით, ნარჩენების გამოტანა და ტრანსპორტირება განხორციელდება ორ ნაკადად:

პირველი ნაკადი მოიცავს ნაგავსაყრელის ტერიტორიაზე ნარჩენების მოგროვების, გამოტანის, დატვირთვისა და ასევე, ტრანსპორტირების სამუშაოებს, სპეციალურად მოწყობილ დროებით გადასატვირთ მოედნამდე, 150 მ-მანძილზე, ხელის ურიკებით.

ამ გადასაზიდ მოედანზე მოხდება ნარჩენების კონცენტრაცია გროვების სახით და შემდგომი დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე, პნევმოთვლიანი ექსკავატორის გამოყენებით, ჩამჩის მოცულობით 0.15მ3. ექსკავატორი აღჭურვილი უნდა იყოს გრუნტის გადასაადგილებელი დანით. ტერიტორიიდან ნარჩენების მასების გამოტანის შემდეგ განხორციელდება მისი დამატებითი, ზედმიწევნითი დასუფთავება ნარჩენების წვრილი ფრაქციებისაგან. ეს დასუფთავებაც ხელით განხორციელდება, ფარცხებისა და ცოცხების გამოყენებით.

გადასატვირთი მოედანი (ფართობით დაახლოებით 20მ2) მოეწყობა ნაგავსაყრელის მიმდებარედ, ჩვეულებრივი სატვირთო ავტოტრანსპორტისათვის თავისუფალი წვდომის ადგილზე. იქ იწარმოებს ნაგავსაყრელიდან გამოზიდული ნარჩენების ჩამოცლა ურიკებიდან.

პირველი ნაკადის სამუშაოებთან ერთად განხორციელდება მეორე ნაკადის სამუშაოები, როგორიცაა: ნარჩენების დატვირთვა ჩვეულებრივ ავტოთვითმცლელებზე ექსკავატორის მეშვეობით, მათი ტრანსპორტირება და განთავსება ქ. ბათუმის არასახიფათო ნარჩენების ოფიციალურ ნაგავსაყრელზე. ეს სამუშაოები განხორციელდება სხვა კონტრაქტის ფარგლებში. მათ დაფინანსებას და შესაბამისი მომსახურების შესყიდვას მოახდენს  ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი.

პირველი და მეორე ნაკადის სამუშაოები ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირში იქნება. აქედან გამომდინარე, სოფელ ქვედა ჭარნალის ნაგავსაყრელის სრული ღონისძიებების სათანადო შესრულების უზრუნველსაყოფად, მოხდება პირველი და მეორე ნაკადების სამუშაოების შემსრულებელი კომპანიების მიერ მოქმედებათა კოორდინაცია.

დახურვის სამუშაოები მოიცავს შემდეგ საქმიანობებს:

ნაგავსაყრელზე არსებული ნარჩენების ხელით დამუშავება (I კატ. გრუნტის);

ნაგავსაყრელის ტერიტორიის საბოლოო, დამატებითი გაწმენდა წვრილი ფრაქციის ნარჩენებისაგან, ხელით (პ.1-ით გათვალისწინებული ნარჩენების მასის გამოტანის შემდეგ);

ნარჩენების გადატანა ხელის საზიდარებით, 150 მ მანძილზე, ნაგავსაყრელის ფარგლებში, გროვებში განთავსებით, შემდგომი დატვირთვისათვის;

გროვებში განთავსებული ნარჩენების (I კატ. გრუნტი) დამუშავება და დატვირთვა ნაგავსაყრელზე მაღალი გამავლობის ავტოთვითმცლელებზე, ექსკავატორით პნევმო-სვლაზე (ჩამჩის მოც. 0.15მ3);

ნარჩენების გადაზიდვა ნაგავსაყრელიდან გადასატვირთ მოედნამდე მაღალი გამავლობის ავტოთვითმცლელებით, 0.7 კმ მანძილზე.

დახურვის სამუშაოების ბიუჯეტი წარმოდგენილია დანართში 2.

დანართი 1 წარმოადგენს წყლისა და ნიადაგის ლაბორატორიული ანალიზის კვლევებს, რომლის შედეგადაც დასტურდება, რომ წყლისა და ნიადაგის ქიმიური შემადგენელობა დამაკმაყოფილებელია. დანართი 3 კი საპროექტო ნახაზებს წარმოადგენს შესაბამისი კოორდინატებისა თუ სხვა ნიშნულების მითითებით, დანართი 4–ში გეოლოგიური კვლევის შედეგებია წარმოდგენილი.

დახურვის სამუშაოების დროს ასევე, მოხდება მონიტორინგი შემდეგი აქტივობების განხორციელების კუთხით, რომლებიც მიმართული იქნება საქმიანობაში ჩართული პერსონალის უსაფრთხოებისა და ბუნებრივ გარემოზე უარყოფითი ზეგავლენის მინიმიზაციის უზრუნელსაყოფად. კერძოდ განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

- კარგად ხილვადი ნიშნის დამონტაჟება ნაგავსაყრელის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც მითითებული იქნება კონტრაქტორი, სამუშაოების განმახორციელებელი კომპანიის საკონტაქტო ინფორმაცია, რომლითაც დაინტერესებული პირი შეძლებს კითხვების შემთხვევაში კომპანიასთან დაკავშირებას;

- სამუშაო ადგილზე პერსონალის უსაფრთხოების წესების დაცვა (მათ შორის სამუშაოების დაწყებამდე მუშებისათის უსაფრთხოების ბრიფინგის ჩატარება, (მათ შორის ძირითადი წესების შესახებ, მაგ. ობიექტზე მოწევის ან ჭამის შეზღუდვა, ხელის დაბანა ან ხელის სადეზინფეციო ხსნარის გამოყენება სამუშაოს შემდეგ), ბრიფინგი მოულოდნელი ნარჩენების აღმოჩენის პროცედურების შესახებ, პერსონალის აღჭურვა სპეცტანსაცმლით და უსაფრთხოების დაცვის ინდივიდუალური საშუალებებით, მათ შორის ნიღბები, სათვალეები, ტყავისხელთათმანები, l კატეგორიის ტყავის ფეხსაცმელი (ფეხების დასაცავად) ფეხსაცმელი);

- უზრუნველყოს ნარჩენების შეგროვების დროს მწვანე ნარგავების დაზიანების პრევენცია;

- დროებითი გადამზიდი სადგურის ბადით შემოღობვა, სამუშაოების დასრულების შემდეგ გადამზიდი სადგურისთვის მოწყობილი ტერიტორიის აღდგენა გრუნტის და ნიადაგის ზედაფენის დამუშავება-დასუფთავების გზით;

- სატვირთო მანქანების ბრეზენტით გადახურვა მათი მოძრაობისას;

- ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული სამუშაოების შეზღუდვა დღის სამუშაო საათებითობიექტზე შემავალი ყველა სატრანსპორტო საშალებისთვის არაასფალტირებულ გზებზე გადაადგილების სიჩქარის შეზღუდვა 24 კმ/სთ–მდე ;

- გზაზე მტვრის წარმოშობის პრევენციის ხერხების გამოყენება (მაგალითად, წყლის გამოყენება, ობიექტზე წყლის მოსხურება);

- გამოყენებული იქნეს ლიცენზირებული, დაზღვეული და ნებართვის მქონე სატრანსპორტო საშუალებები, ეროვნული კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად;

- გამოყენებული იქნეს გამართული სატრანსპორტო საშუალებები. ასევე მოხდეს მათი ტექნიკური მომსახურება მწარმოებლების რეკომენდაციების შესაბამისად (ზეთების დაღვრის პრევენცია).

კონტრაქტორმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია ანგარიშის სახით ზემოთ აღნიშნული საქმიანობების განხორციელების შესახებ, ფოტო მასალასთან ერთდ.

ქიმიური ნივთიერებების შემცველი კონტეინერების, მედიკამენტების, ნემსების, ასბესტის ფილებისა და ა.შ. აღმოჩენის შემთხვევაში მომსახურე პერსონალმა დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინოს პროგრამის მენეჯმენტს და USAID-თან და საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებით უნდა შეირჩეს  ზემოაღნიშნული ნარჩენების მართვის საუკეთესო გზა,