## timeplan
დანართი B / Annex B
ქ. გორში კარალეთის დევნილთა დასახლებაში თემის თავშეყრის ადგილის ფიტნეს და საბავშვო მოედნების მოწყობა მოწყობა
Arrangement of trenajors, children playground and community gathering in Karaleti IDP settlement , Gori
კალენდარული გრაფიკი/Timetable
1 | სამუშაოთა ჩამონათვალი Name of works | განზ/ერთეული unit of mez. | რაoდენობა Quantity | კვირები Weeks
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | სასეირნო ბილიკებზე ბეტონის ფილაქანის მოწყობა(ბორდირის ქვებით პერიმეტრზე) Installation of concrete tiles on pathes (with bordure stones on perimetre) | m2 m2 | 359
2 | ბაღის სკამების მოწყობა Installation of benches | ც pcs | 20
საბავშვო მოედანი Playground
3 | მიწის მოჭრა და მოსწორება Land cutting and leveling | m2 m2 | 60
4 | ბეტონის ბორდიურის (10X20) მოწყობა (შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით) Installation of concrete curbing (10X20) (including relevant materials and work costs) | გრძივი მეტრი linear meters | 33
5 | ტერიტორიაზე ხრეშის ფენის მოწყობა (ფართობი-60მ2; სისქე -10,0სმ) Arrangement of the gravel layer (Area -60m2 ; thickness - 10,0cm ) | m3 m3 | 6
6 | ტერიტორიაზე ღორღის მოსამზადებელი ფენის მოწყობა (ფრაქციით 0‐40; 8სმ‐იანი საშ. სისქის) Arrangement of the crushed rock preparatory layer (0-40 fraction; 8cm thikness) | m3 m3 | 4.8
7 | ბეტონის (m-200) მოჭიმვა 60 მმ‐ს სისქით მთლიან ფართობზე (შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით) Concreting (m-200) of whole territory with 60 mm wide layer (including relevant materials and work costs) | m3 m3 | 3.6
8 | კაუჩუკის ფილების (სისქით 30მმ.) დაგება ბეტონზე ორკომპონენტიანი წებოთი (შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით) nstallation of rubber tiles (Thikness 30 mm) on the concrete layer with two-component rubber adhesive | m2 m2 | 60
9 | ატრაქციონების მოწყობა Installing of atractions | ცალი Pcs | 4
ფიტნესი Fitness
10 | მიწის მოჭრა და მოსწორება Land cutting and leveling | m2 m2 | 42
11 | ბეტონის ბორდიურის (10X20) მოწყობა (შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით) Installation of concrete curbing (10X20) (including relevant materials and work costs) | გრძივი მეტრი linear meters | 26
12 | ტერიტორიაზე ღორღის მოსამზადებელი ფენის მოწყობა ( ფრაქციით 0‐40; 8სმ‐იანი საშ. სისქის) Arrangement of the preparatory layer (approx. 8cm thik; 0-40 fraction) from gravel | m3 m3 | 3.36
13 | ბეტონის (m-200) მოჭიმვა 60 მმ‐ს სისქით მთლიან ფართობზე (შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით) Concreting (m-200) of whole territory with 60 mm wide layer (including relevant materials and work costs) | m3 m3 | 2.52
14 | კაუჩუკის ფილების (სისქით 30მმ.) დაგება ბეტონზე ორკომპონენტიანი წებოთი (შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით) Installation of rubber tiles (Thikness 30 mm) on the concrete layer with two-component rubber adhesive | m2 m2 | 42
15 | ატრაქციონების მოწყობა Installing of atractions | ცალი Pcs | 10
16 | საჩრდილობელი ფანჩატურის ტრენაჟორებისთვის ესკიზის მიხედვით მიწოდება-მონტაჟი(შესაბამისი მასალებისა და სამუშაოების ღირებულების გათვალისწინებით) Delivery and installation of shade Arbor for the fitness exercisers according to sketch (including relevant materials and work costs) | Pcs ცალი | 1
17 | ტერიტორიის დასუფთავება და ნაგვის გატანა Cleaning and clearing of the area | რეისი/way | 2