## timeplan
დანართი B / Annex B
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში კოდის დევნილთა დასახლებაში სკვერის და საბავშვო მოედნის მოწყობა
Arrangement of public garden and children playground in Koda IDP settlement, Tetritskaro Municipality
კალენდარული გრაფიკი/Timetable
1 | სამუშაოთა ჩამონათვალი Name of works | კვირები Weeks
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | სასეირნო ბილიკები Walking paths
1.1 | ტერიტორიის მოშანდაკება Leveling of territory
1.2 | სასეირნო ბილიკებზე ბეტონის ფილაქანის მოწყობა(ბორდიურის ქვებით პერიმეტრზე) Installation of concrete tiles on pathes (with bordure stones on perimetre)
1.3 | სასმელი წყლის სოკო შადრევნის მოწყობა (მოზაიკური ბეტონის) Installation of Water fungus, fountain
1.4 | ბაღის სკამების და ურნების მოწყობა Installation of benches and trush cans
1.5 | განათების ლამპიონების მოწყობა Installation of outside lamps
2 | საბავშვო მოედანი Playground
2.1 | ბეტონის ბორდიურის მოწყობა Installation of concrete curbing
2.2 | ბეტონის მოჭიმვა Concreting of whole territory
2.3 | კაუჩუკის ფილების დაგება Installation of rubber tiles
2.4 | ტერიტორიის დასუფთავება და ნაგვის გატანა Cleaning and clearing of the area
2.5 | აღჭურვილობის მონტაჟი (საბავშო მოედანი, საქანელა, ასაცოცებელი, აიწონ-დაიწონა) Installation of the Equipment (playground, swing, swing, see-saw)
3 | შემოღობვა Fencing
3.1 | ლითონის ღობის მოწყობა Installation of metal fence
3.2 | ლითონის ჭიშკრის დამზადება და მოწყობა preparation and installation of metal gate
3.3 | ტერიტორიის დასუფთავება და ნაგვის გატანა Cleaning and clearing of the area