## timeplan
დანართი B / Annex B
გორის მუნიციპალიტეში ცხინვალის გზატკეცილზე N 22-ში მდებარე დევნილთა დასახლებაში სკვერის, გარე ფიტნეს ტრენაჟორებისა და საბავშვო მოედნის მოწყობა
Arrangement of public garden, outdoor fitness exercisers and children playground in Gori IDP settlement, Tskhinvali Highway 22
კალენდარული გრაფიკი/Timetable
1 | სამუშაოთა ჩამონათვალი Name of works | კვირები Weeks
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | სასეირნო ბილიკები Walking pathes
1.1 | ამორტიზირებული ბორდიურების მოხსნა და გატანა Demolition and transportation of damaged concrete bordures
1.2 | მიწის მოჭრა და მოსწორება Land cutting and leveling
1.3 | სასეირნო ბილიკებზე ბეტონის ფილაქანის მოწყობა(ბორდიურის ქვებით პერიმეტრზე) Installation of concrete tiles on pathes (with bordure stones on perimetre)
1.4 | სასმელი წყლის სოკო შადრევნის მოწყობა (მოზაიკური ბეტონის) Installation of Water fungus, fountain
1.5 | განათების ლამპიონების მოწყობა Installation of outside lamps
1.6 | ბაღის სკამების მოწყობა Installation of benches
1.7 | სანაგვე ურნების მოწყობა Installation of trush cans EX U -10
2 | ფიტნეს მოედანი fitness
2.1 | ბეტონის ბორდიურის (10X20) მოწყობა Installation of concrete curbing (10X20)
2.2 | ტერიტორიაზე ღორღის მოსამზადებელი ფენის მოწყობა Arrangement of the preparatory layer
2.3 | ბეტონის (m-200) მოჭიმვა 60 მმ‐ს სისქით მთლიან ფართობზე Concreting (m-200) of whole territory with 60 mm wide layer
2.4 | კაუჩუკის ფილების (სისქით 30მმ.) დაგება ბეტონზე Installation of rubber tiles (Thikness 30 mm) on the concrete layer
2.5 | ტერიტორიის დასუფთავება და ნაგვის გატანა Cleaning and clearing of the area
2.6 | ფიტნესტრენაჟორების მოწყობა Fixing of equipment
3 | საბავშვო მოედანი Playground
3.1 | ბეტონის ბორდიურის (10X20) მოწყობა Installation of concrete curbing (10X20)
3.2 | ტერიტორიაზე ხრეშის ფენის მოწყობა Arrangement of the gravel layer
3.3 | ტერიტორიაზე ღორღის მოსამზადებელი ფენის მოწყობა Arrangement of the crushed rock preparatory layer
3.4 | ბეტონის (m-200) მოჭიმვა 60 მმ‐ს სისქით მთლიან ფართობზე Concreting (m-200) of whole territory with 60 mm wide layer
3.5 | კაუჩუკის ფილების (სისქით 30მმ.) დაგება ბეტონზე Installation of rubber tiles (Thikness 30 mm) on the concrete layer
3.6 | ტერიტორიის დასუფთავება და ნაგვის გატანა Cleaning and clearing of the area
3.7 | აღჭურვილობის მონტაჟი Installation of the equipment
4 | ლითონის ფანჩატურის დამზადება და მოწყობა ზომით 4*4მ Preparation and arrangement of 4X4m metal arbour
4.1 | ლითონის ფანჩატურის დამზადება და მოწყობა ზომით 4*4მ Preparation and arrangement of 4X4m metal arbour
4.2 | ლითონის ელემენტების შეღებვა მაღალი ხარისხის ზეთოვანი საღებავით ორ ფენად Painting of metal elements with high quality oil paint in two layers
4.3 | ხის მაგიდის მოწყობა ზომით 1*2,5*0,9მ Installation of wooden tables, dimensions 1X2, 5X09m
4.4 | ხის სკამებისს მოწყობა ზომით 0,4*2,5*0,45მ Installation of wooden benches, dimensions 0,4X2,5X0,45 m
5 | შემოღობვა Fencing
5.1 | გრუნტის დამუშავება ღობის საძირკვლისთვის ხელით Digging of ground for fencing manually
5.2 | ღობისათვის საძირკვლის მოწყობა ბეტონით Installation of concrete foundation for fencing
5.3 | ღობისათვის ზეძირკვლის მოწყობა ბეტონით installation of concrete cokle for fencing
5.4 | ლითონის ღობის მოწყობა (სიმაღლით 900მმ; ნახაზის მიხედვით) Installation of metal fence (high 900mm; according to drawings)
5.5 | ლითონის ჭიშკრის დამზადება და მოწყობა preparation and installation of metal gate
5.6 | ტერიტორიის დასუფთავება და ნაგვის გატანა Cleaning and clearing of the area