## Time-Table_Samtredia
ქ.სამტრედიაში რესპუბლიკის ქუჩა #86-ში მდებარე დევნილთა დასახლების ეზოში ბავშვთა სათამაშო მოედნის და ფიტნესტრენაჟორების მოწყობა
Arrangement of children's playground and fitness exersizers in the yard of the IDP settlement located on # 86 Respublika str. in Samtredia Municipality
კალენდარული გეგმა Timetable
# | სამუშაოთა ჩამონათვალი Name of works | განზ/ ერთეული UUnit | რაოდენობა Quantity | კვირები / Weeks
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | მიწის მოჭრა და მოსწორება Land cutting and leveling | m2 m2 | 80
2 | ბეტონის ბორდიურის (10X20) მოწყობა (შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით) Installation of concrete curbing (10X20) (including relevant materials and work costs) | გრძივი მეტრი linear meters | 37
3 | ტერიტორიაზე ხრეშის ფენის მოწყობა (ფართობი-80მ2; სისქე -10,0სმ) Arrangement of the gravel layer (Area -80m2 ; thickness - 10,0cm ) | m3 m3 | 8
4 | ტერიტორიაზე ღორღის მოსამზადებელი ფენის მოწყობა (ფრაქციით 0‐40; 8სმ‐იანი საშ. სისქის) Arrangement of the crushed rock preparatory layer (0-40 fraction; 8cm thikness) | m3 m3 | 6.4
5 | ბეტონის (m-200) მოჭიმვა 60 მმ‐ს სისქით მთლიან ფართობზე (შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით) Concreting (m-200) of whole territory with 60 mm wide layer (including relevant materials and work costs) | m3 m3 | 4.8
6 | კაუჩუკის ფილების (სისქით 30მმ.) დაგება ბეტონზე ორკომპონენტიანი წებოთი (შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით) Installation of rubber tiles (Thikness 30 mm) on the concrete layer with two-component rubber adhesive | m2 m2 | 80
7 | ტერიტორიის დასუფთავება და ნაგვის გატანა Cleaning and clearing of the area | m3 m3 | 1
8 | ბეტონის ბორდიურის (10*20) მოწყობა (შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით) Installation of concrete bordure (10*20; including required materials and labour cost) | გრძივი მეტრი linear meters | 24
9 | ტერიტორიაზე ღორღის მოსამზადებელი ფენის მოწყობა (ფრაქციით 0‐40; 8სმ‐იანი საშ. სისქის) Arrangement of the crushed rock preparatory layer (0-40 fraction; 8cm thikness) | მ3 m3 | 3.36
10 | ბეტონის (m-200) მოჭიმვა 60 მმ‐ს სისქით მთლიან ფართობზე (შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით) Concreting (m-200) of whole territory with 60 mm wide layer (including required materials and labour cost) | მ3 m3 | 2.52
11 | კაუჩუკის ფილების (სისქით 30მმ.) დაგება ბეტონზე ორკომპონენტიანი წებოთი (შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით) Installation of rubber tiles (Thikness 30 mm) on the concrete layer with two-component rubber adhesive (including required materials and labour cost) | მ2 m2 | 42
12 | ტრენაჟორების მონტაჟი Instalation of fitness Exercisers | ც pcs | 6
13 | საჩრდილობელი ფანჩატურის ტრენაჟორებისთვის ესკიზის მიხედვით მიწოდება-მონტაჟი(შესაბამისი მასალებისა და სამუშაოების ღირებულების გათვალისწინებით) Delivery and installation of shade Arbor for the fitness exercisers according to sketch (including relevant materials and work costs) | ც pcs | 1
14 | ტერიტორიის დასუფთავება და ნაგვის გატანა Cleaning and clearing of the area | m3 m3 | 1