## Time-Table_Kareli
ქარელის მუნიციპალიტეტი, ახალგაზრდობის ქ.N5-ში მდებარე დევნილთა დასახლებაში სკვერის და საბავშვო მოედნის მოწყობა
Arrangement of public garden and children playground in Kareli IDP settlement, N5 Akhalgazrdoba st. Kareli municipality
კალენდარული გეგმა Timetable
# | სამუშაოთა ჩამონათვალი Name of works | კვირები / Weeks
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | სასმელი წყლის სოკო შადრევნის მოწყობა (მოზაიკური ბეტონის) Installation of Water fungus, fountain
2 | განათების ლამპიონების მოწყობა Installation of outside lamps
3 | ბაღის სკამების მოწყობა Installation of benches
4 | სანაგვე ურნების მოწყობა Installation of trush cans EX U -10
5 | წითელი პემზის ქვიშის საფარის მოწყობა სისქით 5სმ Installation of red pumice cover 5cm thick
6 | მიწის მოჭრა და მოსწორება Land cutting and leveling
7 | ტრენაჟორების მონტაჟი Instalation of fitness Exercisers
8 | გრუნტის დამუშავება ღობის საძირკვლისთვის ხელით Digging of ground for fencing manually
9 | ღობისათვის საძირკვლის მოწყობა ბეტონით Installation of concrete foundation for fencing
10 | ღობისათვის ზეძირკვლის მოწყობა ბეტონით installation of concrete cokle for fencing
11 | ლითონის ღობის მოწყობა (სიმაღლით 800მმ; ნახაზის მიხედვით) Installation of metal fence (high 8000mm; according to drawings)
12 | ლითონის კუტიკარის დამზადება და მოწყობა preparation and installation of metal gate
13 | ლითონის ფანჩატურის დამზადება და მოწყობა ზომით 4*4მ Preparation and arrangement of 4X4m metal arbour
14 | ტერიტორიის დასუფთავება და ნაგვის გატანა Cleaning and clearing of the area