## საბოლოო ფორმა N3
ტექნიკური დირექტორი
ზურაბ ალფაიძე
დოკუმენტის დასახელება: | საბოლოო ფორმა N3
შემსრულებელი:
პროექტის კოდი:
პროექტის დასახელება:
ხელშეკრულების ნომერი:
დოკუმენტის თარიღი:
დაწყების თარიღი:
დასრულების თარიღი:
სამუშაო დღეები:
დასახელება | სახელშეკრულებო ღირებულება, ლარი | ცვლილების ღირებულება, ლარი | საბოლოო/ფაქტიური ღირებულება, ლარი
ღირებულება დღგ-ს გარეშე | 218018.175 | 820.3853 | 213264.0427
დღგ | 39243.2715 | 147.6694 | 38387.5277
სულ: | 257261.4465 | 968.0546 | 251651.5704
| 0 | 0 | 0
დამკვეთი: |  |  | შემსრულებელი:
ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი |  |  | გენერალური დირექტორი
ერეკლე სუხიტაშვილი |  |  | (სახელი და გვარი)
სარეაბილიტაციო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი
მიხა გაზდელიანი
ობიექტის ზედამხედველი
(სახელი და გვარი)

## საბოლოო ფორმა N2
| დოკუმენტის დასახელება: | საბოლოო ფორმა N2
შემსრულებელი:
პროექტის კოდი:
პროექტის დასახელება:
ხელშეკრულების ნომერი:
დოკუმენტის თარიღი:
N | სამუშაოს დასახელება | სახელშეკრულებო ხარჯთაღრიცხვა, ლარი |  |  |  | ცვლილების ხარჯთაღრიცხვა, ლარი |  | საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა, ლარი
|  | განზ. | რა-ობა | ერთ. ფასი | ჯამი (ლარი) | რა-ობა | ჯამი (ლარი) | რა-ობა | ჯამი (ლარი)
1 | ასფალტის საფარის მოხსნა სისქით 10 სმ სანგრევი ჩაქუჩით | მ3 | 172.36 | 5 | 861.8 | 74.64 | 373.2 | 247 | 1235
1-1-ახ. | ასფალტის საფარის მოხსნა სისქით 15 სმ სანგრევი ჩაქუჩით | მ3 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 652.8
2 | დამტვრეული ასფალტის ნატეხების დატვირთვა ავ/თვითმც. და გატანა 23 კმ | მ3 | 172.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.36 | 0
3 | IV კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ჩამჩის მოცულობით 0.5 მ3 ა/მ დატვირთვით | მ3 | 3609 | 4.87 | 17575.83 | -609 | -2965.83 | 3000 | 14610
4 | IV კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით, ავტოთვითმცლელზე დატვირთვით | მ3 | 902 | 12 | 10824 | 298 | 3576 | 1200 | 14400
5 | დამუშავებული გრუნტის გატანა ავტოთვითმცლელებით 23 კმ | ტ | 9022 | 4.3 | 38794.6 | 0 | 0 | 9022 | 38794.6
6 | ასფალტობეტონის საფარის აღდგენა სისქით 10 სმ მსხვილმარცვლოვანი 6 სმ, და წვრილმარცვლოვანი 4 სმ | მ2 | 1723.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723.58 | 0
7 | ქვიშის გადაადგილება 50 მ-ზე სამშენებლო ობიექტზე მექანიზმის გამოყენებით და თხრილში ჩაყრა | მ3 | 912.3 | 4.7 | 4287.81 | -62.3 | -292.81 | 850 | 3995
8 | ქვიშის საფარის მოწყობა დატკეპნით მილის ქვეშ 10სმ, ზემოდან 20 სმ | მ3 | 912.3 | 22.56 | 38387.5277 | 0 | 0 | 912.3 | 20581.488
9 | თხრილის შევსება ბალასტით (0-120 მმ) მექანიზმის გამოყენებით, 50 მ-ზე გადაადგილებით, დატკეპნა | მ3 | 3007.7 | 17.42 | 52394.134 | 0 | 0 | 3007.7 | 52394.134
10 | თხრილის შევსება ღორღით (5-40 მმ) მექანიზმის გამოყენებით, 50 მ-ზე გადაადგილებით, დატკეპნა | მ3 | 344.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.7 | 0
11 | ჭების ქვეშ ქვიშა-ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა 10 სმ | მ3 | 15 | 23.09 | 346.35 | 0 | 0 | 15 | 346.35
12 | კანალიზაციის პოლიეთილენის გოფრირებული მილის შეძენა, მოწყობა და გამოცდა SN8 ჰერმეტულობაზე d=400მმ | მ | 680 | 7.3 | 4964 | 0 | 0 | 680 | 4964
13 | კანალიზაციის პოლიეთილენის გოფრირებული მილის შეძენა, მოწყობა და გამოცდა SN8 ჰერმეტულობაზე d=300 მმ | მ | 120 | 5.4 | 648 | 0 | 0 | 120 | 648
14 | კანალიზაციის პოლიეთილენის გოფრირებული მილის შეძენა, მოწყობა და გამოცდა SN8 ჰერმეტულობაზე d=200 მმ | მ | 100 | 4.7 | 470 | 0 | 0 | 100 | 470
15 | კანალიზაციის პოლიეთილენის გოფრირებული მილის შეძენა, მოწყობა და გამოცდა SN8 ჰერმეტულობაზე d=150 მმ | მ | 400 | 4 | 1600 | 0 | 0 | 400 | 1600
16 | რ/ბ ანაკრები წრიული ჭის (9 ცალი) შეძენა - მონტაჟი, რკბ. ძირის ფილით, რკბ რგოლებით, რკბ. გადახურვის ფილა თუჯის ხუფით D=1.0 მ H-2.8 მ გამირების მოწყობის გათვალისწინებით | ც | 9 | 201.969 | 1817.721 | 0 | 0 | 9 | 1817.721
17 | რკინა-ბეტონის რგოლი D=1000მმ/1მ | ც | 25 | 80.57 | 2014.25 | 0 | 0 | 25 | 2014.25
18 | რკინა-ბეტონის ძირის ფილა D=1200მმ | ც | 9 | 40.3 | 362.7 | 0 | 0 | 9 | 362.7
19 | რკინა-ბეტონის ძირის ფილა D=1200მმ | ც | 9 | 35.63 | 320.67 | 0 | 0 | 9 | 320.67
20 | რ/ბ ანაკრები წრიული ჭის (14 ცალი) შეძენა - მონტაჟი, რკბ. ძირის ფილით, რკბ რგოლებით, რკბ. გადახურვის ფილა თუჯის ხუფით D=1.5 მ H-3.3 მ გამირების მოწყობის გათვალისწინებით | ც | 14 | 212.04 | 2968.56 | 0 | 0 | 14 | 2968.56
21 | რკინა-ბეტონის რგოლი D=1500მმ/1მ | ც | 42 | 123.05 | 5168.1 | 0 | 0 | 42 | 5168.1
22 | რკინა-ბეტონის რგოლი D=1500მმ/0.5მ | ც | 6 | 61.57 | 369.42 | 0 | 0 | 6 | 369.42
23 | რკინა-ბეტონის ძირის ფილა D=1700მმ | ც | 14 | 68.7 | 961.8 | 0 | 0 | 14 | 961.8
24 | ჭის გარე ზედაპირის ჰიდროიზოლაცია ბითუმის მასტიკით 2 ფენად | მ2 | 86.7 | 5.8 | 502.86 | 0 | 0 | 86.7 | 502.86
25 | ჭის ღარის მოწყობა B-25 მარკის ბეტონით | მ3 | 12.65 | 185.13 | 2341.8945 | 0 | 0 | 12.65 | 2341.8945
26 | არსებულ კანალიზაციის ჭაში შეჭრა | ადგ. | 2 | 194.87 | 389.74 | 0 | 0 | 2 | 389.74
27 | მიწის თხრილის კედლების გამაგრება ხის ფარებით | მ² | 6614 | 1.15 | 7606.1 | 0 | 0 | 6614 | 7606.1
| სულ პირდაპირი ხარჯი |  |  |  | 178171.8275 |  | 690.56 |  | 179515.1875
| ზედნადები ხარჯი | 10% |  |  | 17817.1827 |  | 69.056 |  | 17951.5187
| ჯამი |  |  |  | 195989.0102 |  | 759.616 |  | 197466.7062
| გეგმიური დაგროვება | 8% |  |  | 15679.1208 |  | 60.7693 |  | 15797.3365
| ჯამი |  |  |  | 211668.1311 |  | 820.3853 |  | 213264.0427
| გაუთვალისწინებელი ხარჯი | 3% |  |  | 6350.0439 |  | 0 |  | 0
| ჯამი |  |  |  | 218018.175 |  | 820.3853 |  | 213264.0427
| დღგ: | 18% |  |  | 39243.2715 |  | 147.6694 |  | 38387.5277
| სულ ხარჯთაღრიცხვით |  |  |  | 257261.4465 |  | 968.0546 |  | 251651.5704

## შუალედური ფორმა N3
ტექნიკური დირექტორი
ზურაბ ალფაიძე
დოკუმენტის დასახელება: | საბოლოო ფორმა N3
შემსრულებელი:
პროექტის კოდი:
პროექტის დასახელება:
ხელშეკრულების ნომერი:
დოკუმენტის თარიღი:
დაწყების თარიღი:
დასრულების თარიღი:
სამუშაო დღეები:
დასახელება | განზ. | სახელშეკრულებო ღირებულება, ლარი | წინა შესრულება, ლარი | მიმდინარე შესრულება, ლარი | ნაზარდი ჯამი, ლარი | ფიზიკური პროგრესი
ღირებულება დღგ-ს გარეშე |  | 218018.175 | 15390.9772 | 13681.1708 | 29072.1479
დღგ | 18% | 39243.2715 | 2770.3759 | 2462.6107 | 5232.9866
სულ: |  | 257261.4465 | 18161.3531 | 16143.7815 | 34305.1346
ჯარიმა ვადაგადაცილებაზე | 0.5% | - |  | 0
სხვა საჯარიმო დაქვითვა | 500 | - |  | 1500
სულ: |  |  |  | 14643.7815
დამკვეთი: |  |  | შემსრულებელი: |  | პროგრესი:
ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი |  |  | გენერალური დირექტორი |  | შესრულება | 13.33%
ერეკლე სუხიტაშვილი |  |  | (სახელი და გვარი) |  | დარჩენილი | 86.67%
სარეაბილიტაციო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი
მიხა გაზდელიანი
ობიექტის ზედამხედველი
(სახელი და გვარი)

## შუალედური ფორმა N2
| დოკუმენტის დასახელება: | საბოლოო ფორმა N2
შემსრულებელი:
პროექტის კოდი:
პროექტის დასახელება:
ხელშეკრულების ნომერი:
დოკუმენტის თარიღი:
N | სამუშაოს დასახელება | სახელშეკრულებო ხარჯთაღრიცხვა, ლარი |  |  |  | ნაზარდი ჯამი, ლარი |  |  | წინა შესრულება, ლარი |  | მიმდინარე შესრულება, ლარი
|  | განზ. | რა-ობა | ერთ. ფასი | ჯამი (ლარი) | რა-ობა | ჯამი (ლარი) | % | რა-ობა | ჯამი (ლარი) | რა-ობა | ჯამი (ლარი)
1 | ასფალტის საფარის მოხსნა სისქით 10 სმ სანგრევი ჩაქუჩით | მ3 | 172.36 | 5 | 861.8 | 20 | 0.11604 | 0.11604 | 20 | 100 | 0 | 0
2 | დამტვრეული ასფალტის ნატეხების დატვირთვა ავ/თვითმც. და გატანა 23 კმ | მ3 | 172.36 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0.23207 | 40 | 0 | 0 | 0
3 | IV კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ჩამჩის მოცულობით 0.5 მ3 ა/მ დატვირთვით | მ3 | 3609 | 4.87 | 17575.83 | 110 | 535.7 | 0.030479 | 50 | 243.5 | 60 | 292.2
4 | IV კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით, ავტოთვითმცლელზე დატვირთვით | მ3 | 902 | 12 | 10824 | 135 | 1620 | 0.14967 | 60 | 720 | 75 | 900
5 | დამუშავებული გრუნტის გატანა ავტოთვითმცლელებით 23 კმ | ტ | 9022 | 4.3 | 38794.6 | 100 | 430 | 0.011084 | 70 | 301 | 30 | 129
6 | ასფალტობეტონის საფარის აღდგენა სისქით 10 სმ მსხვილმარცვლოვანი 6 სმ, და წვრილმარცვლოვანი 4 სმ | მ2 | 1723.58 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0.10733 | 80 | 0 | 105 | 0
7 | ქვიშის გადაადგილება 50 მ-ზე სამშენებლო ობიექტზე მექანიზმის გამოყენებით და თხრილში ჩაყრა | მ3 | 912.3 | 4.7 | 4287.81 | 210 | 987 | 0.23019 | 90 | 423 | 120 | 564
8 | ქვიშის საფარის მოწყობა დატკეპნით მილის ქვეშ 10სმ, ზემოდან 20 სმ | მ3 | 912.3 | 22.56 | 20581.488 | 235 | 5301.6 | 0.25759 | 100 | 2256 | 135 | 3045.6
9 | თხრილის შევსება ბალასტით (0-120 მმ) მექანიზმის გამოყენებით, 50 მ-ზე გადაადგილებით, დატკეპნა | მ3 | 3007.7 | 17.42 | 52394.134 | 260 | 4529.2 | 0.086445 | 110 | 1916.2 | 150 | 2613
10 | თხრილის შევსება ღორღით (5-40 მმ) მექანიზმის გამოყენებით, 50 მ-ზე გადაადგილებით, დატკეპნა | მ3 | 344.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ჭების ქვეშ ქვიშა-ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა 10 სმ | მ3 | 15 | 23.09 | 346.35 | 6 | 138.54 | 0.4 | 4 | 92.36 | 2 | 46.18
12 | კანალიზაციის პოლიეთილენის გოფრირებული მილის შეძენა, მოწყობა და გამოცდა SN8 ჰერმეტულობაზე d=400მმ | მ | 680 | 7.3 | 4964 | 335 | 2445.5 | 0.49265 | 140 | 1022 | 195 | 1423.5
13 | კანალიზაციის პოლიეთილენის გოფრირებული მილის შეძენა, მოწყობა და გამოცდა SN8 ჰერმეტულობაზე d=300 მმ | მ | 120 | 5.4 | 648 | 107 | 577.8 | 0.89167 | 100 | 540 | 7 | 37.8
14 | კანალიზაციის პოლიეთილენის გოფრირებული მილის შეძენა, მოწყობა და გამოცდა SN8 ჰერმეტულობაზე d=200 მმ | მ | 100 | 4.7 | 470 | 35 | 164.5 | 0.35 | 20 | 94 | 15 | 70.5
15 | კანალიზაციის პოლიეთილენის გოფრირებული მილის შეძენა, მოწყობა და გამოცდა SN8 ჰერმეტულობაზე d=150 მმ | მ | 400 | 4 | 1600 | 3 | 12 | 0.0075 | 2 | 8 | 1 | 4
16 | რ/ბ ანაკრები წრიული ჭის (9 ცალი) შეძენა - მონტაჟი, რკბ. ძირის ფილით, რკბ რგოლებით, რკბ. გადახურვის ფილა თუჯის ხუფით D=1.0 მ H-2.8 მ გამირების მოწყობის გათვალისწინებით | ც | 9 | 201.969 | 1817.721 | 5 | 1009.845 | 0.55556 | 2 | 403.938 | 3 | 605.907
17 | რკინა-ბეტონის რგოლი D=1000მმ/1მ | ც | 25 | 80.57 | 2014.25 | 6 | 483.42 | 0.24 | 4 | 322.28 | 2 | 161.14
18 | რკინა-ბეტონის ძირის ფილა D=1200მმ | ც | 9 | 40.3 | 362.7 | 3 | 120.9 | 0.33333 | 2 | 80.6 | 1 | 40.3
19 | რკინა-ბეტონის ძირის ფილა D=1200მმ | ც | 9 | 35.63 | 320.67 | 4 | 142.52 | 0.44444 | 1 | 35.63 | 3 | 106.89
20 | რ/ბ ანაკრები წრიული ჭის (14 ცალი) შეძენა - მონტაჟი, რკბ. ძირის ფილით, რკბ რგოლებით, რკბ. გადახურვის ფილა თუჯის ხუფით D=1.5 მ H-3.3 მ გამირების მოწყობის გათვალისწინებით | ც | 14 | 212.04 | 2968.56 | 12 | 2544.48 | 0.85714 | 10 | 2120.4 | 2 | 424.08
21 | რკინა-ბეტონის რგოლი D=1500მმ/1მ | ც | 42 | 123.05 | 5168.1 | 3 | 369.15 | 0.071429 | 2 | 246.1 | 1 | 123.05
22 | რკინა-ბეტონის რგოლი D=1500მმ/0.5მ | ც | 6 | 61.57 | 369.42 | 5 | 307.85 | 0.83333 | 2 | 123.14 | 3 | 184.71
23 | რკინა-ბეტონის ძირის ფილა D=1700მმ | ც | 14 | 68.7 | 961.8 | 6 | 412.2 | 0.42857 | 4 | 274.8 | 2 | 137.4
24 | ჭის გარე ზედაპირის ჰიდროიზოლაცია ბითუმის მასტიკით 2 ფენად | მ2 | 86.7 | 5.8 | 502.86 | 10 | 58 | 0.11534 | 3 | 17.4 | 7 | 40.6
25 | ჭის ღარის მოწყობა B-25 მარკის ბეტონით | მ3 | 12.65 | 185.13 | 2341.8945 | 7 | 1295.91 | 0.55336 | 5 | 925.65 | 2 | 370.26
26 | არსებულ კანალიზაციის ჭაში შეჭრა | ადგ. | 2 | 194.87 | 389.74 | 2 | 389.74 | 1 | 1 | 194.87 | 1 | 194.87
27 | მიწის თხრილის კედლების გამაგრება ხის ფარებით | მ² | 6614 | 1.15 | 7606.1 | 431 | 495.65 | 0.065165 | 430 | 494.5 | 1 | 1.15
| სულ პირდაპირი ხარჯი |  |  |  | 178171.8275 |  | 24371.621 |  |  | 12955.368 |  | 11516.137
| ზედნადები ხარჯი | 10% |  |  | 17817.1827 |  | 2437.1621 |  |  | 1295.5368 |  | 1151.6137
| ჯამი |  |  |  | 195989.0102 |  | 26808.7831 |  |  | 14250.9048 |  | 12667.7507
| გეგმიური დაგროვება | 8% |  |  | 15679.1208 |  | 2144.7027 |  |  | 1140.0724 |  | 1013.4201
| ჯამი |  |  |  | 211668.1311 |  | 28953.4858 |  |  | 15390.9772 |  | 13681.1708
| გაუთვალისწინებელი ხარჯი | 3% |  |  | 6350.0439 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| ჯამი |  |  |  | 218018.175 |  | 28953.4858 |  |  | 15390.9772 |  | 13681.1708
| დღგ: | 18% |  |  | 39243.2715 |  | 5211.6274 |  |  | 2770.3759 |  | 2462.6107
| სულ ხარჯთაღრიცხვით |  |  |  | 257261.4465 |  | 34165.1132 | 13.28% |  | 18161.3531 |  | 16143.7815

## ცვლილების აქტი
| დოკუმენტის დასახელება: | ცვლილების აქტი
შემსრულებელი:
პროექტის კოდი:
პროექტის დასახელება:
ხელშეკრულების ნომერი:
დოკუმენტის თარიღი:
N | სამუშაოს დასახელება | სახელშეკრულებო ხარჯთაღრიცხვა, ლარი |  |  |  | ხარჯთაღრიცხვა ცვლილების შემდეგ, ლარი |  |  | სხვაობა, ლარი
|  | განზ. | რა-ობა | ერთ. ფასი | ჯამი (ლარი) | რა-ობა | ერთ. ფასი | ჯამი (ლარი) | რა-ობა | ჯამი (ლარი)
1 | ასფალტის საფარის მოხსნა სისქით 10 სმ სანგრევი ჩაქუჩით | მ3 | 172.36 | 5 | 861.8 | 247 | 5 | 1235 | 74.64 | 373.2
1-1-ახ. | ასფალტის საფარის მოხსნა სისქით 15 სმ სანგრევი ჩაქუჩით | მ3 | 0 | 0 | 0 | 68 | 9.6 | 652.8 | 68 | 652.8
2 | დამტვრეული ასფალტის ნატეხების დატვირთვა ავ/თვითმც. და გატანა 23 კმ | მ3 | 172.36 | 0 | 0 | 172.36 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | IV კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ჩამჩის მოცულობით 0.5 მ3 ა/მ დატვირთვით | მ3 | 3609 | 4.87 | 17575.83 | 3000 | 4.87 | 14610 | -609 | -2965.83
4 | IV კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით, ავტოთვითმცლელზე დატვირთვით | მ3 | 902 | 12 | 10824 | 1200 | 12 | 14400 | 298 | 3576
5 | დამუშავებული გრუნტის გატანა ავტოთვითმცლელებით 23 კმ | ტ | 9022 | 4.3 | 38794.6 | 9022 | 4.3 | 38794.6 | 0 | 0
6 | ასფალტობეტონის საფარის აღდგენა სისქით 10 სმ მსხვილმარცვლოვანი 6 სმ, და წვრილმარცვლოვანი 4 სმ | მ2 | 1723.58 | 0 | 0 | 1723.58 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ქვიშის გადაადგილება 50 მ-ზე სამშენებლო ობიექტზე მექანიზმის გამოყენებით და თხრილში ჩაყრა | მ3 | 912.3 | 4.7 | 4287.81 | 850 | 4.7 | 3995 | -62.3 | -292.81
8 | ქვიშის საფარის მოწყობა დატკეპნით მილის ქვეშ 10სმ, ზემოდან 20 სმ | მ3 | 912.3 | 22.56 | 20581.488 | 912.3 | 22.56 | 20581.488 | 0 | 0
9 | თხრილის შევსება ბალასტით (0-120 მმ) მექანიზმის გამოყენებით, 50 მ-ზე გადაადგილებით, დატკეპნა | მ3 | 3007.7 | 17.42 | 52394.134 | 3007.7 | 17.42 | 52394.134 | 0 | 0
10 | თხრილის შევსება ღორღით (5-40 მმ) მექანიზმის გამოყენებით, 50 მ-ზე გადაადგილებით, დატკეპნა | მ3 | 344.7 | 0 | 0 | 344.7 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ჭების ქვეშ ქვიშა-ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა 10 სმ | მ3 | 15 | 23.09 | 346.35 | 15 | 23.09 | 346.35 | 0 | 0
12 | კანალიზაციის პოლიეთილენის გოფრირებული მილის შეძენა, მოწყობა და გამოცდა SN8 ჰერმეტულობაზე d=400მმ | მ | 680 | 7.3 | 4964 | 680 | 7.3 | 4964 | 0 | 0
13 | კანალიზაციის პოლიეთილენის გოფრირებული მილის შეძენა, მოწყობა და გამოცდა SN8 ჰერმეტულობაზე d=300 მმ | მ | 120 | 5.4 | 648 | 120 | 5.4 | 648 | 0 | 0
14 | კანალიზაციის პოლიეთილენის გოფრირებული მილის შეძენა, მოწყობა და გამოცდა SN8 ჰერმეტულობაზე d=200 მმ | მ | 100 | 4.7 | 470 | 100 | 4.7 | 470 | 0 | 0
15 | კანალიზაციის პოლიეთილენის გოფრირებული მილის შეძენა, მოწყობა და გამოცდა SN8 ჰერმეტულობაზე d=150 მმ | მ | 400 | 4 | 1600 | 400 | 4 | 1600 | 0 | 0
16 | რ/ბ ანაკრები წრიული ჭის (9 ცალი) შეძენა - მონტაჟი, რკბ. ძირის ფილით, რკბ რგოლებით, რკბ. გადახურვის ფილა თუჯის ხუფით D=1.0 მ H-2.8 მ გამირების მოწყობის გათვალისწინებით | ც | 9 | 201.969 | 1817.721 | 9 | 201.969 | 1817.721 | 0 | 0
17 | რკინა-ბეტონის რგოლი D=1000მმ/1მ | ც | 25 | 80.57 | 2014.25 | 25 | 80.57 | 2014.25 | 0 | 0
18 | რკინა-ბეტონის ძირის ფილა D=1200მმ | ც | 9 | 40.3 | 362.7 | 9 | 40.3 | 362.7 | 0 | 0
19 | რკინა-ბეტონის ძირის ფილა D=1200მმ | ც | 9 | 35.63 | 320.67 | 9 | 35.63 | 320.67 | 0 | 0
20 | რ/ბ ანაკრები წრიული ჭის (14 ცალი) შეძენა - მონტაჟი, რკბ. ძირის ფილით, რკბ რგოლებით, რკბ. გადახურვის ფილა თუჯის ხუფით D=1.5 მ H-3.3 მ გამირების მოწყობის გათვალისწინებით | ც | 14 | 212.04 | 2968.56 | 14 | 212.04 | 2968.56 | 0 | 0
21 | რკინა-ბეტონის რგოლი D=1500მმ/1მ | ც | 42 | 123.05 | 5168.1 | 42 | 123.05 | 5168.1 | 0 | 0
22 | რკინა-ბეტონის რგოლი D=1500მმ/0.5მ | ც | 6 | 61.57 | 369.42 | 6 | 61.57 | 369.42 | 0 | 0
23 | რკინა-ბეტონის ძირის ფილა D=1700მმ | ც | 14 | 68.7 | 961.8 | 14 | 68.7 | 961.8 | 0 | 0
24 | ჭის გარე ზედაპირის ჰიდროიზოლაცია ბითუმის მასტიკით 2 ფენად | მ2 | 86.7 | 5.8 | 502.86 | 86.7 | 5.8 | 502.86 | 0 | 0
25 | ჭის ღარის მოწყობა B-25 მარკის ბეტონით | მ3 | 12.65 | 185.13 | 2341.8945 | 12.65 | 185.13 | 2341.8945 | 0 | 0
26 | არსებულ კანალიზაციის ჭაში შეჭრა | ადგ. | 2 | 194.87 | 389.74 | 2 | 194.87 | 389.74 | 0 | 0
27 | მიწის თხრილის კედლების გამაგრება ხის ფარებით | მ² | 6614 | 1.15 | 7606.1 | 6614 | 1.15 | 7606.1 | 0 | 0
| სულ პირდაპირი ხარჯი |  |  |  | 178171.8275 |  |  | 179515.1875 |  | 1343.36
| ზედნადები ხარჯი | 10% |  |  | 17817.1827 |  |  | 17951.5187 |  | 134.336
| ჯამი |  |  |  | 195989.0102 |  |  | 197466.7062 |  | 1477.696
| გეგმიური დაგროვება | 8% |  |  | 15679.1208 |  |  | 15797.3365 |  | 118.2157
| ჯამი |  |  |  | 211668.1311 |  |  | 213264.0427 |  | 1595.9117
| გაუთვალისწინებელი ხარჯი | 3% |  |  | 6350.0439 |  |  | 0 |  | 0
| ჯამი |  |  |  | 218018.175 |  |  | 213264.0427 |  | 1595.9117
| დღგ: | 18% |  |  | 39243.2715 |  |  | 38387.5277 |  | 287.2641
| სულ ხარჯთაღრიცხვით |  |  |  | 257261.4465 |  |  | 251651.5704 |  | 1883.1758

## 1-1-ახ_ნიმუში
ახალი აითემის ერთეულის ფასის შეთანხმების ფორმა რესურსული ხარჯთაღრიცხვით:
სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | რდნ | მასალები |  | ხელფასი (ლ) |  | მანქ.მექ-ზმები (ლ) |  | სულ
|  |  | ერთ. ფასი | ჯამი | ერთ. ფასი | ჯამი | ერთ. ფასი | ჯამი | (ლარი)
ასფალტის საფარის მოხსნა სისქით 12 სმ სანგრევი ჩაქუჩით | მ3 | 1 |  | 0 | 9.6 | 9.6 | 20.2574 | 20.2574 | 29.8574
ახალი აითემის სამუშაო მოცულობების გაანგარიშება:
სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ. | სიგრძე | სიგანე | სისქე | საერთო მოცულობა
ასფალტის საფარის მოხსნა სისქით 10 სმ სანგრევი ჩაქუჩით | მ3 | 182.16 | 2 | 0.1 | 36.432
დამატებითი სამუშაოს საჭიროების აღწერა:
....................................................
ნახაზი ან სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს ამ მონაცემებს

## Sheet5 (hidden)
Date: .23/08/.2015
UNITED WATER SUPPLY COMPANY OF GEORGIA
76 b, Vaja-Pshavela Ave.
Tbilisi, Georgia
UWSCG/ICB/CW/2013-REG-01
INTERIM PAYMENT CERTIFICATE Nr. 13
SUMMARY
| Original | Contract Price | Revised | Previous | This Period Activity | New
Description | Contract Price | AFTER VO#6 | Price as per VO#01 | Cumulative |  | Cumulative | % | REST
|  | GEL | GEL | GEL | GEL | GEL
1. Advance Payment |  |  |  | 5951344.06
2. Permanent Works
KUTAISI.
Bill 100: General Items | 483456.46 | 583456.46 |  | 387033.7 | 11143.92 | 398177.62 | 355989.92 | 31043.78
Bill 200: Setting Out and Site Clearance | 8936.4 | 8560.37 |  | 8560.38 | 0 | 8560.38 | 8091.57 | 468.81
Bill 300: Earthworks | 3039422.06 | 5056962.21 |  | 4099347.79 | 149435.08 | 4248782.87 | 2715310.83 | 1384036.96
Bill 400: Pipes | 9077651.76 | 9748421.87 |  | 4703539.99 | 1009641.21 | 5713181.2 | 3492835.24 | 1210704.75
Bill 500: Demolition Works | 128921.61 | 71297.56 |  | 71297.56 | 0 | 71297.56 | 54694.03 | 16603.53
Bill 600: Civil Works | 3753713.61 | 3542797.9 |  | 2616222.01 | 120883.62 | 2737105.63 | 1934580.72 | 681641.29
Bill 700: Finishes | 551108.27 | 831650.24 |  | 291987.06 | 104711.11 | 396698.17 | 108002.7 | 183984.36
Bill 800: Mechanical and Electrical Installations | 1837406.9 | 2182885.43 |  | 1707895.7 | 39968.87 | 1747864.57 | 1540107.42 | 167788.28
Bill 900: Special Constructions | 205102.48 | 194101.72 |  | 25955.42 | 52740.64 | 78696.06 | 25955.42 | 0
Bill 1000: Road Construction | 2250644.59 | 1887425.74 |  | 469710.95 | 21661.2 | 491372.15 | 443153.83 | 26557.12
Bill 1100: Engineering and Testing | 968887.22 | 1251480.74 |  | 879213.23 | 21177.96 | 900391.19 | 465382.9 | 413830.33
Bill 1200:Vaja Psavela 900 mm pipe & PS relocation |  | 422242.73 |  | 422242.76 | 0 | 422242.76 | 422242.76 | 0
POTI. | [7 empty] | 0
Bill 110: General Items | 389030.28 | 389030.28 |  | 301805.38 | 11671.97 | 313477.35 | 279388.4 | 22416.98
Bill 210: Setting Out and Site Clearance | 8448.12 | 16447.12 |  | 11768.83 | 0 | 11768.83 | 11768.83 | 0
Bill 310: Earthworks | 3032794 | 4323577.92 |  | 2802649.47 | 27069.88 | 2829719.35 | 2334234.86 | 468414.61
Bill 410: Pipes | 1753416.91 | 2641291.46 |  | 1676899.58 | 169446.41 | 1846345.99 | 1236691.57 | 440208.01
Bill 510: Demolition Works | 283725.15 | 195257.99 |  | 69340.79 | 0 | 69340.79 | 67340.79 | 2000
Bill 610: Civil Works | 4342864.9 | 2695184.61 |  | 1280684.43 | 0 | 1280684.43 | 1317599.97 | -36915.54
Bill 710: Finishes | 592036.79 | 860719.11 |  | 426231.85 | 47708.93 | 473940.78 | 277574.12 | 148657.73
Bill 810: Mechanical and Electrical Installations | 4897825.95 | 6176439.73 |  | 3871113.05 | 681277.38 | 4552390.43 | 2808793.43 | 1062319.62
Bill 910: Special Constructions | 336954.08 | 299744.21 |  | 34423.83 | 19090.98 | 53514.81 | 21054.36 | 13369.47
Bill 1010: Road Construction | 110120.59 | 326274.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bill 1101: Engineering and Testing | 567718.13 | 747474.81 |  | 577169.34 | 32324.6 | 609493.94 | 244476.85 | 332692.49
ANAKLIA. | [7 empty] | 0
Bill 120: General Items | 250703.6 | 274386.22 |  | 274386.28 | 0 | 274386.28 | 260786.94 | 13599.34
Bill 220: Setting Out and Site Clearance | 4980.91 | 4980.91 |  | 4980.91 | 0 | 4980.91 | 4980.91 | 0
Bill 320: Earthworks | 1502583.6 | 1102947.56 |  | 1068706.93 | 0 | 1068706.93 | 1033393.63 | 35313.3
Bill 420: Pipes | 5527222.22 | 4418107.31 |  | 4378355.23 | 0 | 4378355.23 | 4339067.78 | 39287.45
Bill 620: Civil Works | 1214432.91 | 725160.7 |  | 717777.11 | 0 | 717777.11 | 654067.96 | 63709.15
Bill 720: Finishes | 133395.09 | 210774.98 |  | 210306.18 | 0 | 210306.18 | 183485.51 | 26820.67
Bill 820: Mechanical and Electrical Installations | 646547.94 | 576612.33 |  | 567428.81 | 2444.37 | 569873.18 | 550434.36 | 16994.45
Bill 920: Special Constructions | 117201.42 | 237159.21 |  | 233674.33 | 0 | 233674.33 | 68238.23 | 165436.1
Bill 1020: Road Construction | 99668.15 | 84646.24 |  | 75927.49 | 1329.63 | 77257.12 | 56121.44 | 19806.05
Bill 1120: Engineering and Testing | 556998.27 | 591315.75 |  | 588847.15 | 2408.24 | 591255.39 | 460947.48 | 127899.67
Bill 1220: Wells: Drilling + Installation |  | 330144.65 |  | 330144.65 | 0 | 330144.65 | 97865.81 | 232278.84
Bill 1320-ANA, Earth and pipe works (Wellfield) |  | 182478.28 |  | 163718.83 | 0 | 163718.83 | 165178.34 | -1459.51
Bill 1420, ANA, Construction works (Wellfield) |  | 29608.74 |  | 26683.37 | 2925.37 | 29608.74 | 13341.69 | 13341.68
Bill 1520, ANA, Well field Mechanical Installations |  | 281687.24 |  | 241680.59 | 40006.66 | 281687.25 | 156972.4 | 84708.19
Bill 1200: Miscellaneous | 52743.5 | 86400.85 |  | 34271.4 | 0 | 34271.4 | 22490.45 | 11780.95
Bill 1300: Dayworks | 208455.3 | 208455.3 |  | 82143.66 | 0 | 82143.66 | 72793.06 | 9350.6
Bill 1400: WTP Poti | 1500000 | 1500000 |  | 225000 | 225000 | 450000 |  |  | 8931732.13
TOTAL CONTRACT PRICE (excl. Taxes) | 50435119.17 | 55297590.81 | 0 | 35959126.02 | 2794068.03 | 38753194.05 |  |  | 893173.213
3. Approved Variation Orders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 446586.6065
4. Extra for Changes of Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
Total Executed Works |  |  | 0 | 35959126.02 | 2794068.03 | 38753194.05
5. Total Value of the Works (excl taxes) |  |  |  | 35959126.02 | 2794068.03 | 38753194.05
6. Total Value of the Works (incl. taxes) | 59513440.6206 | 65251157.1558 |  | 42431768.6936 | 3297000.2754 | 45728768.969 | 33400415.07 | 9031353.6236
7 Contract Deductions
Recovery of Advance payment (10% of contract value) |  |  |  | 4243176.8694 | 329700.0275 | 4572876.8969
Retention (25%) |  |  |  | 6525115.72 | -0.00442 | 6525115.7156
Retention refund |  |  |  |  | -526972.1957
Other items: deduction of rents of Tskaro#1 and Koguashvili Affected People (for period 1-15 June 2015, see Compensation AP sheet) |  |  |  | 9250 |  | 9250
8. Total Contract Deductions |  |  |  | 10777542.5894 | -197272.1725 | 11107242.6125
9. IPC AMOUNT less deductions |  |  |  | 31654226.1042 | 3494272.4479 | 34621526.3565
10. LIQUIDATED DAMAGES
Calculated as % of Contract Price for delays |  |  |  | 0 | 0 | 0
11. IPC AMOUNT less deductions less liquidated damages |  |  |  | 31654226.1042 | 3494272.4479 | 34621526.3565
12. AMOUNT PAYABLE TO CONTRACTOR (incl. taxes) |  |  |  | 31654226.1042 | 3494272.4479 | 34621526.3565
Correspondent Bank Details: |  |  |  |  | 5.355%
BANK CODE: TBCBGE22
Account number: GE24TB7604336080100002
Prepared by: |  |  |  | Approved by:
Andre Gaio |  |  |  | Pascal Jansen
Project Manager |  |  |  | Engineer Representative (EPTISA)
Date: .23/08/.2015 |  |  |  | Date: .23/08/.2015